# Plan de Cierre de Brechas — Cumplimiento RESSO

SKIC Obra 424 · Contrato CODELCO

Septiembre – Diciembre 2026  ·  Elaborado 15 de septiembre de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

A la fecha (2026-09-15 17:03), la dotación activa de 991 personas registra un avance promedio de 55.5% sobre los 68 documentos/capacitaciones que componen el cumplimiento RESSO. Este plan traza una ruta desde ese punto hasta el 31 de diciembre de 2026.

El objetivo declarado es llegar al 100%. Con la capacidad de capacitación presencial disponible hoy (calificada como baja), eso no es alcanzable en este plazo para los 68 cursos: hay 29.993 aprobaciones pendientes en total, y una parte importante requiere evaluación presencial con instructor, no solo administración de plataforma.

En su lugar, este plan propone una meta realista y defendible:

- Llevar el avance global de 55.5% a 81.5% para el 31 de diciembre.

- Cerrar por completo (≈98%) 8 de los 18 cursos críticos de Riesgos de Fatalidad y Reglamentos Internos Mineros — priorizados primero, tal como se definió.

- Llevar los 50 cursos administrativos/plataforma de 64.1% a 90.0% mediante seguimiento administrativo, sin competir por capacidad de instructores.

- Dejar explícitamente definidos los 10 cursos críticos restantes como continuidad para el primer trimestre de 2027, en vez de dejarlos ambiguos.

Este enfoque prioriza el riesgo de fatalidad por sobre el porcentaje global — puede ser preferible mostrar 8 cursos de seguridad crítica completamente cerrados y auditables, que un avance parejo pero incompleto en los 18.

# 2. Diagnóstico actual

Los 68 documentos se agrupan en 4 familias temáticas. La brecha no está distribuida de forma pareja: Riesgos de Fatalidad y Reglamentos Internos Mineros concentran el atraso más severo.

| Familia | N° cursos | Avance promedio | Aprobaciones pendientes |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgos de Fatalidad | 17 | 32.9% | 11.309 |
| Reglamentos Internos Mineros | 4 | 30.9% | 2.738 |
| Medio Ambiente | 7 | 82.4% | 1.221 |
| IRL y otras capacitaciones | 40 | 62.9% | 14.725 |

El detalle curso por curso, con sus metas individuales, está en el archivo Excel adjunto (hojas "Pista A" y "Pista B").

# 3. Estructura del plan: dos pistas de trabajo

## Pista A — Cursos críticos con evaluación presencial (18 cursos)

17 evaluaciones de Riesgos de Fatalidad (RF) más el Reglamento de Emergencia Mina Chuquicamata (R-035), todas con modalidad "evaluación 100% de puntaje" — requieren sesión con instructor, no solo autoservicio en plataforma. Es la pista gatillada por capacidad y la que definimos como prioridad n°1.

## Pista B — Cursos administrativos y de plataforma (50 cursos)

El resto: registros que se sincronizan desde la Maestra de Capacitación, difusiones y evaluaciones autoservicio en la Plataforma nueva, e inducciones. No compiten por horas de instructor — su cuello de botella es seguimiento administrativo (recordatorios, carga de evidencia, cierre de registros pendientes), que puede avanzar en paralelo a la Pista A.

# 4. Supuestos de capacidad (Pista A)

- 2 sesiones presenciales por semana disponibles (capacidad declarada como baja).

- Cada curso requiere 3 sesiones para cubrir a toda la dotación activa: un grupo para el turno A (10X10 A/A-N, 438 personas), uno para el turno B (10X10 B/B-N, 431 personas) y uno para los turnos menores (10X10 C/D, 8X6, 4X3, 5X2 — 122 personas).

- 13 semanas efectivas de capacitación entre el 21 de septiembre y el 14 de diciembre (se excluye la última quincena de diciembre por cierre de año).

- 26 sesiones disponibles en total → alcanzan para cerrar 8 cursos completos (24 sesiones), dejando 2 sesiones de margen para reprogramaciones.

Estos supuestos son el input más sensible del plan. Si la capacidad presencial real es mayor (o se puede sumar una segunda línea de instructores en paralelo), el número de cursos cerrables en el período sube proporcionalmente — el cronograma en el Excel está armado para recalcularse ajustando esas dos celdas.

# 5. Cronograma por oleadas — Pista A

| Oleada | Curso | Avance hoy | Meta 31-dic |
| --- | --- | --- | --- |
| Oleada 1 — Octubre | RF-13 Caída de Objetos vs01 | 39.7% | 98% |
|  | RF-02 Evaluación RF Trabajo en altura vs 03 | 39.5% | 98% |
|  | RF-04 Evaluación RF Liberación Descontrolada de Energías vs 02 | 39.1% | 98% |
| Oleada 2 — Noviembre | RF-16 Evaluación RF Vaciados de Chimeneas y Piques vs01 | 38.6% | 98% |
|  | RF-06 Evaluación RF Incendio vs 02 | 38.5% | 98% |
|  | RF-20 Evaluación RF Sílice vs1 | 38.5% | 98% |
| Oleada 3 — Diciembre | RF-03 Evaluación RF Maniobras de Izajes vs 02 | 38.4% | 98% |
|  | RF-27 Evaluación RF Atropello | 38.4% | 98% |

El cronograma semana a semana, con las 24 sesiones específicas (fecha, curso y grupo de turno), está en la hoja "Cronograma de Sesiones" del Excel adjunto — incluye columnas para marcar cada sesión como realizada y registrar asistencia real.

# 6. Proyección de avance mensual

| Corte | Pista A (18) | Pista B (50) | Global (68) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoy (15-sep-2026) | 31.6% | 64.1% | 55.5% |
| Fin de septiembre | 38.2% | 70.6% | 62.0% |
| Fin de octubre — cierre oleada 1 | 44.8% | 77.1% | 68.5% |
| Fin de noviembre — cierre oleada 2 | 51.3% | 83.5% | 75.0% |
| Fin de diciembre — cierre oleada 3 (meta del plan) | 57.9% | 90.0% | 81.5% |

# 7. Lo que queda para el primer trimestre de 2027

10 de los 18 cursos críticos de la Pista A no alcanzan a cerrarse en esta ventana con la capacidad disponible. Quedan documentados aquí para dar continuidad explícita, no para perderlos de vista:

| Curso | Familia | Avance hoy | Pendientes |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 Evaluación RF Energía Eléctrica vs 03 | RF | 38.4% | 610 |
| RF-10 Evaluación RF Vehículos vs 01 | RF | 38.4% | 610 |
| RF-07 Evaluación RF Sustancias Peligrosas vs 03 | RF | 38.3% | 611 |
| RF-30 Evaluación RF Tiro y arrastre vs 0 | RF | 37.8% | 616 |
| RF-22 Evaluación RF Falla de estructuras para tránsito y uso de personas vs1 | RF | 19.2% | 801 |
| RF-25 Evaluación RF Equipos Mineros e Industriales vs1 | RF | 19.1% | 802 |
| RF-31 Evaluación RF Incendio de equipos mineros e industriales | RF | 19.0% | 803 |
| RF-23 Evaluación RF Colapso Estructural del Macizo Rocoso vs1 | RF | 19.0% | 803 |
| RF-18 Evaluación RF Planchoneo vs01 | RF | 18.8% | 805 |
| R-035 Reglamento de Emergencia Mina Chuquicamata | RIM | 10.4% | 888 |

# 8. Riesgos y recomendaciones

- Si alguna sesión programada se cancela (ausentismo de instructor, indisponibilidad de sala), el margen de 2 sesiones libres permite una reprogramación sin correr todo el cronograma — más de una cancelación sí lo afecta.

- La Pista B, aunque no depende de instructores, sí depende de que alguien dé seguimiento activo a cientos de personas para completar registros — sin ese seguimiento sostenido, su avance se estanca igual que hoy.

- Si la capacidad presencial real resulta mayor a la asumida aquí, vale la pena revisar el plan a fines de octubre con los datos reales de las primeras sesiones y reasignar cursos adicionales a las oleadas de noviembre/diciembre.

- El dashboard "Avance RESSO" y el Excel matriz se siguen actualizando automáticamente todos los días con los datos de la tarja y las plataformas — este plan y su Excel de seguimiento son el complemento para la gestión activa del cierre de brechas, no reemplazan esa actualización diaria.

# 9. Seguimiento

El archivo "Plan_Cierre_Brechas_RESSO_2026.xlsx" adjunto es la herramienta de trabajo semana a semana: registrar en la hoja "Cronograma de Sesiones" cada sesión realizada y su asistencia real, y actualizar el avance de cada curso en las hojas "Pista A" y "Pista B" a medida que el dashboard se actualiza, permite comparar en cualquier momento el avance real contra la meta de este plan.