## Resumen
Plan de Cierre de Brechas RESSO — Septiembre a Diciembre 2026
Base: dashboard Avance RESSO, generado 2026-09-15 17:03 · Dotación activa: 991 personas · 68 documentos
Supuestos clave del plan (editables)
Supuesto | Valor | Nota
Sesiones presenciales por semana disponibles | 2 | Capacidad declarada como 'baja'. Ajustar aquí si cambia la disponibilidad de instructores/salas.
Sesiones necesarias para cerrar 1 curso a nivel de toda la dotación | 3 | Un grupo de turno A, uno de turno B, y uno para los turnos menores (C/D/8X6/4X3/5X2).
Semanas efectivas de capacitación (21-sep al 14-dic) | 13 | Se excluye la última quincena de diciembre por cierre de año.
Meta de avance para un curso 'cerrado' en la Pista A | 98% | No se asume 100% literal: permisos, ausentismo y casos excepcionales.
Meta de avance para Pista B (administrativa/plataforma) a diciembre | 90% | No gatillada por capacidad de instructores, pero sí requiere seguimiento administrativo sostenido.
Proyección de avance global (resultado del plan, no un objetivo forzado a 100%)
Corte | Pista A — Críticos (18 cursos) | Pista B — Admin/Plataforma (50 cursos) | Global (68 cursos)
Hoy (15-sep-2026) | 31.62% | 64.1% | 55.5%
Fin septiembre | 38.19% | 70.58% | 62%
Fin octubre — cierre oleada 1 (3 cursos) | 44.76% | 77.05% | 68.5%
Fin noviembre — cierre oleada 2 (3 cursos) | 51.33% | 83.53% | 75%
Fin diciembre — cierre oleada 3 (2 cursos) / meta del plan | 57.9% | 90% | 81.5%
Nota: con la capacidad declarada (baja), llegar a 100% en los 68 cursos para el 31-dic no es realista.
El plan prioriza cerrar por completo 8 de los 18 cursos críticos (Riesgos de Fatalidad + Reglamentos), y deja 10 para el primer trimestre 2027 (ver hoja 'Pista A').

## Pista A - Cursos Críticos
Pista A — Cursos críticos con evaluación presencial (Riesgos de Fatalidad + Reglamentos)
Gatillados por capacidad de instructores/turnos. Ordenados por brecha actual (menor a mayor).
# | Curso | Avance actual | Pendientes actuales | Oleada | Mes objetivo | ¿Se cierra en el plan? | Meta 31-dic
1 | RF-13 Caída de Objetos vs01 | 39.7% | 598 | Oleada 1 | Octubre | Sí | 98%
2 | RF-02 Evaluación RF Trabajo en altura vs 03 | 39.5% | 600 | Oleada 1 | Octubre | Sí | 98%
3 | RF-04 Evaluación RF Liberación Descontrolada de Energías vs 02 | 39.1% | 604 | Oleada 1 | Octubre | Sí | 98%
4 | RF-16 Evaluación RF Vaciados de Chimeneas y Piques vs01 | 38.6% | 608 | Oleada 2 | Noviembre | Sí | 98%
5 | RF-06 Evaluación RF Incendio vs 02 | 38.5% | 609 | Oleada 2 | Noviembre | Sí | 98%
6 | RF-20 Evaluación RF Sílice vs1 | 38.5% | 609 | Oleada 2 | Noviembre | Sí | 98%
7 | RF-03 Evaluación RF Maniobras de Izajes vs 02 | 38.4% | 610 | Oleada 3 | Diciembre | Sí | 98%
8 | RF-27 Evaluación RF Atropello | 38.4% | 610 | Oleada 3 | Diciembre | Sí | 98%
9 | RF-01 Evaluación RF Energía Eléctrica vs 03 | 38.4% | 610 | 2027 T1 | Fuera de este plan | No | 38.4%
10 | RF-10 Evaluación RF Vehículos vs 01 | 38.4% | 610 | 2027 T1 | Fuera de este plan | No | 38.4%
11 | RF-07 Evaluación RF Sustancias Peligrosas vs 03 | 38.3% | 611 | 2027 T1 | Fuera de este plan | No | 38.3%
12 | RF-30 Evaluación RF Tiro y arrastre vs 0 | 37.8% | 616 | 2027 T1 | Fuera de este plan | No | 37.8%
13 | RF-22 Evaluación RF Falla de estructuras para tránsito y uso de personas vs1 | 19.2% | 801 | 2027 T1 | Fuera de este plan | No | 19.2%
14 | RF-25 Evaluación RF Equipos Mineros e Industriales vs1 | 19.1% | 802 | 2027 T1 | Fuera de este plan | No | 19.1%
15 | RF-31 Evaluación RF Incendio de equipos mineros e industriales | 19% | 803 | 2027 T1 | Fuera de este plan | No | 19%
16 | RF-23 Evaluación RF Colapso Estructural del Macizo Rocoso vs1 | 19% | 803 | 2027 T1 | Fuera de este plan | No | 19%
17 | RF-18 Evaluación RF Planchoneo vs01 | 18.8% | 805 | 2027 T1 | Fuera de este plan | No | 18.8%
18 | R-035 Reglamento de Emergencia Mina Chuquicamata | 10.4% | 888 | 2027 T1 | Fuera de este plan | No | 10.4%
Promedio Pista A hoy: |  | 31.62%
Promedio Pista A proyectado 31-dic: |  | 57.91%

## Pista B - Admin y Plataforma
Pista B — Cursos administrativos / plataforma / Maestra de Capacitación
No dependen de capacidad de instructores; se cierran con seguimiento administrativo (recordatorios, carga a plataforma, sincronización de registros).
# | Curso | Categoría | Vía de cierre | Avance actual | Pendientes actuales | Prioridad | Meta 31-dic
1 | Carta de Consentimiento Digital | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 9.4% | 898 | Urgente | 90%
2 | Difusión, entrega y evaluación R-01 Reglamento Interno de Ventilación | RIM | Completar en Plataforma nueva | 10.4% | 888 | Urgente | 90%
3 | Reglamento Control de Ingreso de Personas a la Faena | RIM | Seguimiento manual | 10.7% | 885 | Urgente | 90%
4 | Difusión, entrega y evaluación MATRIZ IPER asociada al contrato SK N°4600029025, | IRL | Completar en Plataforma nueva | 11.1% | 881 | Urgente | 90%
5 | Anexo IRL Junio 2026 | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 11.7% | 875 | Urgente | 90%
6 | Difusión, entrega y evaluación de Riesgos Laborales y Políticas SSO | IRL | Completar en Plataforma nueva | 13.6% | 856 | Urgente | 90%
7 | Evaluación Listas de Verificación Legal y MIRLO 2026 | IRL | Evaluación (Microsoft Forms / Plataforma) | 14.4% | 848 | Urgente | 90%
8 | Difusión de Cartillas de Evacuación Mina DCH Subterráneo REV. 5 | IRL | Evaluación (Microsoft Forms / Plataforma) | 26.3% | 733 | Media | 90%
9 | Riesgo Crítico N°20: Pérdida de Control de Fuentes de Emisión de Polvo | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 31.6% | 678 | Media | 90%
10 | Inducción Hombre Nuevo | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 37.4% | 620 | Media | 90%
11 | Difusión de Riesgos de Incendio SKIC/CODELCO | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 39.2% | 603 | Media | 90%
12 | Obligaciones de Empresas Contratistas y Subcontratistas RESSO V.9 | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 39.2% | 603 | Media | 90%
13 | Política de Seguridad y Salud Ocupacional SK | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 39.2% | 603 | Media | 90%
14 | Aplicación Tarjeta Verde (terreno) | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 39.3% | 602 | Media | 90%
15 | Plan Seguridad Conductual | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 39.3% | 602 | Media | 90%
16 | Plan de Tránsito GOMCHS | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 39.3% | 602 | Media | 90%
17 | Procedimientos para Asegurar la Participación de Trabajadores | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 41% | 585 | Media | 90%
18 | Toma de Conocimiento BEL | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 43.9% | 556 | Media | 90%
19 | Actualización IRL por Especialidad | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 60.9% | 387 | Media | 90%
20 | Política Corporativa Salud Ocupacional CODELCO | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 67.8% | 319 | Media | 90%
21 | Difusión, entrega y evaluación de entendimiento del Plan de emergencias SK | IRL | Completar en Plataforma nueva | 67.8% | 319 | Media | 90%
22 | Difusión, entrega y evaluación de entendimiento del INSTRUCTIVO DE USO DE EQUIPO AUTORRESCATADOR (Plan Local de Emergencias SK) | IRL | Completar en Plataforma nueva | 67.9% | 318 | Media | 90%
23 | Difusión, entrega y evaluación Plan local de emergencias DCH 2026 | IRL | Completar en Plataforma nueva | 67.9% | 318 | Media | 90%
24 | Difusión, entrega y evaluación de entendimiento Obligaciones, prohibiciones y faltas SK | IRL | Completar en Plataforma nueva | 68.3% | 314 | Media | 90%
25 | IRL por Especialidad (versión antigua) | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 72.6% | 272 | Media | 90%
26 | PRO-022 Gestión de Residuos Peligrosos y Aceite | MA | Sincronizar Maestra de Capacitación | 77.2% | 226 | Media | 90%
27 | Segregación, Transporte y Disposición de Residuos | MA | Sincronizar Maestra de Capacitación | 80.2% | 196 | Mantención | 90%
28 | Acta IRL Medio Ambiente | MA | Sincronizar Maestra de Capacitación | 81.8% | 180 | Mantención | 90%
29 | Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Rev 00 | MA | Sincronizar Maestra de Capacitación | 81.8% | 180 | Mantención | 90%
30 | PROC-GMA-001 Plan de Gestión Medio Ambiental Rev.01 | MA | Sincronizar Maestra de Capacitación | 81.8% | 180 | Mantención | 90%
31 | Difusión, entrega y evaluación de entendimiento sobre Inducción Ambiental Sistema de Gestión Ambiental SGA - SKIC | MA | Completar en Plataforma nueva | 82.6% | 172 | Mantención | 90%
32 | Evaluación Mapas de proceso y Matriz de Identificación de Riesgos | IRL | Evaluación (Microsoft Forms / Plataforma) | 91.4% | 95 | Mantención | 91.4%
33 | Estándares de Salud en el Trabajo | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 90.6% | 93 | Mantención | 90.6%
34 | Sustancias Peligrosas DS N°43/2016 (Medio Ambiente) | MA | Sincronizar Maestra de Capacitación | 91.2% | 87 | Mantención | 91.2%
35 | Exposición Ocupacional a Metales y Metaloides | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 91.9% | 80 | Mantención | 91.9%
36 | Herramientas Manuales Portátiles y Energizadas | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 91.9% | 80 | Mantención | 91.9%
37 | Protección Auditiva | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 92% | 79 | Mantención | 92%
38 | Protección Respiratoria | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 92% | 79 | Mantención | 92%
39 | Prevención de la Silicosis (PLANESI) | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 92% | 79 | Mantención | 92%
40 | Manejo Manual de Carga (MMC) | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 92% | 79 | Mantención | 92%
41 | Exposición a Factores de Riesgos Psicosociales | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 92% | 79 | Mantención | 92%
42 | Exposición a Radiación UV de Origen Solar | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 92% | 79 | Mantención | 92%
43 | Trastornos Músculo Esqueléticos (TMERT) | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 92% | 79 | Mantención | 92%
44 | Exposición a Altas Temperaturas | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 92% | 79 | Mantención | 92%
45 | Prevención de la Hipoacusia (PREXOR) | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 92% | 79 | Mantención | 92%
46 | Difusión, entrega y evaluación de entendimiento capacitación Uso correcto de los elementos de protección personal | IRL | Completar en Plataforma nueva | 92.2% | 77 | Mantención | 92.2%
47 | Difusión, entrega y evaluación de entendimiento R-008 Aislación y bloqueo de energías peligrosas mediante dispositivos de bloqueo y advertencia | RIM | Completar en Plataforma nueva | 92.2% | 77 | Mantención | 92.2%
48 | Difusión, entrega y evaluación de entendimiento de las Herramientas de Gestión preventivas ART-TARJETA VERDE- GCQSV | IRL | Completar en Plataforma nueva | 92.2% | 77 | Mantención | 92.2%
49 | Difusión Temas IRL | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 92.5% | 74 | Mantención | 92.5%
50 | Información Riesgos Laborales (IRL) D.S N°44 | IRL | Sincronizar Maestra de Capacitación | 95.4% | 46 | Mantención | 95.4%
Promedio Pista B hoy: |  |  |  | 64.1%
Promedio Pista B proyectado 31-dic: |  |  |  | 90.79%

## Cronograma de Sesiones
Cronograma de sesiones presenciales — Pista A
2 sesiones/semana (supuesto de capacidad baja) · 3 sesiones cierran un curso a nivel de toda la dotación · marcar 'Realizada' a medida que se ejecutan
Semana (lunes) | Sesión | Curso | Grupo de turno | Personas objetivo | Realizada (Sí/No) | Asistentes reales | Observaciones
2026-09-21 | Sesión 1 | RF-13 Caída de Objetos vs01 | Grupo A (10X10 A/A-N) | 438 | No
2026-09-21 | Sesión 2 | RF-13 Caída de Objetos vs01 | Grupo B (10X10 B/B-N) | 431 | No
2026-09-28 | Sesión 1 | RF-13 Caída de Objetos vs01 | Otros turnos (C/D/8X6/4X3/5X2) | 122 | No
2026-09-28 | Sesión 2 | RF-02 Evaluación RF Trabajo en altura vs 03 | Grupo A (10X10 A/A-N) | 438 | No
2026-10-05 | Sesión 1 | RF-02 Evaluación RF Trabajo en altura vs 03 | Grupo B (10X10 B/B-N) | 431 | No
2026-10-05 | Sesión 2 | RF-02 Evaluación RF Trabajo en altura vs 03 | Otros turnos (C/D/8X6/4X3/5X2) | 122 | No
2026-10-12 | Sesión 1 | RF-04 Evaluación RF Liberación Descontrolada de Energías vs 02 | Grupo A (10X10 A/A-N) | 438 | No
2026-10-12 | Sesión 2 | RF-04 Evaluación RF Liberación Descontrolada de Energías vs 02 | Grupo B (10X10 B/B-N) | 431 | No
2026-10-19 | Sesión 1 | RF-04 Evaluación RF Liberación Descontrolada de Energías vs 02 | Otros turnos (C/D/8X6/4X3/5X2) | 122 | No
2026-10-19 | Sesión 2 | RF-16 Evaluación RF Vaciados de Chimeneas y Piques vs01 | Grupo A (10X10 A/A-N) | 438 | No
2026-10-26 | Sesión 1 | RF-16 Evaluación RF Vaciados de Chimeneas y Piques vs01 | Grupo B (10X10 B/B-N) | 431 | No
2026-10-26 | Sesión 2 | RF-16 Evaluación RF Vaciados de Chimeneas y Piques vs01 | Otros turnos (C/D/8X6/4X3/5X2) | 122 | No
2026-11-02 | Sesión 1 | RF-06 Evaluación RF Incendio vs 02 | Grupo A (10X10 A/A-N) | 438 | No
2026-11-02 | Sesión 2 | RF-06 Evaluación RF Incendio vs 02 | Grupo B (10X10 B/B-N) | 431 | No
2026-11-09 | Sesión 1 | RF-06 Evaluación RF Incendio vs 02 | Otros turnos (C/D/8X6/4X3/5X2) | 122 | No
2026-11-09 | Sesión 2 | RF-20 Evaluación RF Sílice vs1 | Grupo A (10X10 A/A-N) | 438 | No
2026-11-16 | Sesión 1 | RF-20 Evaluación RF Sílice vs1 | Grupo B (10X10 B/B-N) | 431 | No
2026-11-16 | Sesión 2 | RF-20 Evaluación RF Sílice vs1 | Otros turnos (C/D/8X6/4X3/5X2) | 122 | No
2026-11-23 | Sesión 1 | RF-03 Evaluación RF Maniobras de Izajes vs 02 | Grupo A (10X10 A/A-N) | 438 | No
2026-11-23 | Sesión 2 | RF-03 Evaluación RF Maniobras de Izajes vs 02 | Grupo B (10X10 B/B-N) | 431 | No
2026-11-30 | Sesión 1 | RF-03 Evaluación RF Maniobras de Izajes vs 02 | Otros turnos (C/D/8X6/4X3/5X2) | 122 | No
2026-11-30 | Sesión 2 | RF-27 Evaluación RF Atropello | Grupo A (10X10 A/A-N) | 438 | No
2026-12-07 | Sesión 1 | RF-27 Evaluación RF Atropello | Grupo B (10X10 B/B-N) | 431 | No
2026-12-07 | Sesión 2 | RF-27 Evaluación RF Atropello | Otros turnos (C/D/8X6/4X3/5X2) | 122 | No
Total sesiones programadas: 24 (de 26 disponibles con el supuesto de capacidad — deja margen para reprogramaciones)