Programa de Auditorías Internas

Riesgos Fatales (RF) y EST/ECF — Octubre a Diciembre 2026

Contrato CODELCO RESSO · SKIC 424 · Elaborado a partir del dashboard "Avance RESSO" y del Plan de Cierre de Brechas 2026.

# 1. Objetivo

Verificar en terreno y documentalmente el cumplimiento real de los 17 documentos de Riesgo Fatal (RF) bajo responsabilidad de SKIC, y mantener un control periódico general sobre Estándares (EST) y Elementos Críticos de Fatalidad (ECF), en paralelo al cierre de brechas de capacitación proyectado para diciembre de 2026.

# 2. Alcance

- 17 documentos RF (evaluación con exigencia de 100% de respuestas correctas), los mismos que conforman la Pista A del Plan de Cierre de Brechas.

- Un bloque periódico general de auditoría EST/ECF — su alcance específico (qué Estándares y qué Elementos Críticos de Fatalidad se revisan en cada sesión) no estaba definido en la información disponible al armar este programa; queda como control recurrente genérico para completar con el checklist que se use en terreno.

# 3. Criterio de priorización

Los 17 RF se auditan en orden de menor a mayor % de trabajadores al día (según el dashboard "Avance RESSO", snapshot del 21-09-2026, dotación activa 991), de modo que los documentos con mayor brecha se revisen primero y quede el máximo margen de reacción antes del 31 de diciembre.

# 4. Cadencia y ajustes

- RF: 1 auditoría por semana en régimen normal (miércoles). Para que las 17 auditorías calcen dentro de las 13 semanas del trimestre, las primeras 4 semanas (7 al 30 de octubre) llevan una segunda auditoría RF el día viernes de esa misma semana.

- EST/ECF: 1 auditoría general por semana, los días lunes (13 en total).

- Ajuste por feriado: la auditoría EST/ECF de la semana 2 se trasladó del lunes 12-oct (feriado Encuentro de Dos Mundos) al martes 13-oct.

- Las auditorías de las semanas 12 y 13 (21, 23, 28 y 30 de diciembre) caen en la semana previa a Navidad y en la semana de Año Nuevo — quedan marcadas en el cronograma para confirmar disponibilidad o reprogramar.

Aviso: al plantear la cadencia se estimó inicialmente que "1 auditoría RF por semana" dejaba semanas de margen dentro del trimestre. En rigor, 17 auditorías a 1 por semana requieren 17 semanas y el período octubre-diciembre tiene 13 — se corrigió duplicando el ritmo en las primeras 4 semanas para que las 17 queden cerradas dentro del trimestre, como se detalla arriba.

# 5. Cronograma completo

| Sem. | Fecha | Tipo | Auditoría / Documento | % avance actual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lunes 05-10-2026 | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF | — |
| 1 | Miércoles 07-10-2026 | RF | RF-18 Evaluación RF Planchoneo vs01 | 22.3% |
| 1 | Viernes 09-10-2026 | RF | RF-31 Evaluación RF Incendio de equipos mineros e industriales | 22.4% |
| 2 | Martes 13-10-2026 | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF (Reprogramado del 12-oct (feriado)) | — |
| 2 | Miércoles 14-10-2026 | RF | RF-23 Evaluación RF Colapso Estructural del Macizo Rocoso vs1 | 22.4% |
| 2 | Viernes 16-10-2026 | RF | RF-25 Evaluación RF Equipos Mineros e Industriales vs1 | 22.5% |
| 3 | Lunes 19-10-2026 | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF | — |
| 3 | Miércoles 21-10-2026 | RF | RF-22 Evaluación RF Falla de estructuras para tránsito y uso de personas vs1 | 22.6% |
| 3 | Viernes 23-10-2026 | RF | RF-30 Evaluación RF Tiro y arrastre vs 0 | 41.3% |
| 4 | Lunes 26-10-2026 | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF | — |
| 4 | Miércoles 28-10-2026 | RF | RF-03 Evaluación RF Maniobras de Izajes vs 02 | 41.8% |
| 4 | Viernes 30-10-2026 | RF | RF-07 Evaluación RF Sustancias Peligrosas vs 03 | 41.8% |
| 5 | Lunes 02-11-2026 | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF | — |
| 5 | Miércoles 04-11-2026 | RF | RF-27 Evaluación RF Atropello | 41.8% |
| 6 | Lunes 09-11-2026 | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF | — |
| 6 | Miércoles 11-11-2026 | RF | RF-06 Evaluación RF Incendio vs 02 | 41.8% |
| 7 | Lunes 16-11-2026 | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF | — |
| 7 | Miércoles 18-11-2026 | RF | RF-20 Evaluación RF Sílice vs1 | 41.8% |
| 8 | Lunes 23-11-2026 | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF | — |
| 8 | Miércoles 25-11-2026 | RF | RF-10 Evaluación RF Vehículos vs 01 | 41.8% |
| 9 | Lunes 30-11-2026 | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF | — |
| 9 | Miércoles 02-12-2026 | RF | RF-01 Evaluación RF Energía Eléctrica vs 03 | 41.9% |
| 10 | Lunes 07-12-2026 | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF | — |
| 10 | Miércoles 09-12-2026 | RF | RF-16 Evaluación RF Vaciados de Chimeneas y Piques vs01 | 42.0% |
| 11 | Lunes 14-12-2026 | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF | — |
| 11 | Miércoles 16-12-2026 | RF | RF-04 Evaluación RF Liberación Descontrolada de Energías vs 02 | 42.3% |
| 12 | Lunes 21-12-2026 | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF (Semana previa a Navidad) | — |
| 12 | Miércoles 23-12-2026 | RF | RF-02 Evaluación RF Trabajo en altura vs 03 (Semana previa a Navidad) | 42.7% |
| 13 | Lunes 28-12-2026 | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF (Semana de Año Nuevo) | — |
| 13 | Miércoles 30-12-2026 | RF | RF-13 Caída de Objetos vs01 (Semana de Año Nuevo) | 42.9% |

# 6. Priorización detallada de los 17 RF

| # | Documento RF | % avance actual | Aprobados / dotación | Fecha asignada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RF-18 Evaluación RF Planchoneo vs01 | 22.3% | 221 / 991 | Miércoles 07-10-2026 |
| 2 | RF-31 Evaluación RF Incendio de equipos mineros e industriales | 22.4% | 222 / 991 | Viernes 09-10-2026 |
| 3 | RF-23 Evaluación RF Colapso Estructural del Macizo Rocoso vs1 | 22.4% | 222 / 991 | Miércoles 14-10-2026 |
| 4 | RF-25 Evaluación RF Equipos Mineros e Industriales vs1 | 22.5% | 223 / 991 | Viernes 16-10-2026 |
| 5 | RF-22 Evaluación RF Falla de estructuras para tránsito y uso de personas vs1 | 22.6% | 224 / 991 | Miércoles 21-10-2026 |
| 6 | RF-30 Evaluación RF Tiro y arrastre vs 0 | 41.3% | 409 / 991 | Viernes 23-10-2026 |
| 7 | RF-03 Evaluación RF Maniobras de Izajes vs 02 | 41.8% | 414 / 991 | Miércoles 28-10-2026 |
| 8 | RF-07 Evaluación RF Sustancias Peligrosas vs 03 | 41.8% | 414 / 991 | Viernes 30-10-2026 |
| 9 | RF-27 Evaluación RF Atropello | 41.8% | 414 / 991 | Miércoles 04-11-2026 |
| 10 | RF-06 Evaluación RF Incendio vs 02 | 41.8% | 414 / 991 | Miércoles 11-11-2026 |
| 11 | RF-20 Evaluación RF Sílice vs1 | 41.8% | 414 / 991 | Miércoles 18-11-2026 |
| 12 | RF-10 Evaluación RF Vehículos vs 01 | 41.8% | 414 / 991 | Miércoles 25-11-2026 |
| 13 | RF-01 Evaluación RF Energía Eléctrica vs 03 | 41.9% | 415 / 991 | Miércoles 02-12-2026 |
| 14 | RF-16 Evaluación RF Vaciados de Chimeneas y Piques vs01 | 42.0% | 416 / 991 | Miércoles 09-12-2026 |
| 15 | RF-04 Evaluación RF Liberación Descontrolada de Energías vs 02 | 42.3% | 419 / 991 | Miércoles 16-12-2026 |
| 16 | RF-02 Evaluación RF Trabajo en altura vs 03 | 42.7% | 423 / 991 | Miércoles 23-12-2026 |
| 17 | RF-13 Caída de Objetos vs01 | 42.9% | 425 / 991 | Miércoles 30-12-2026 |

# 7. Seguimiento

El avance de este programa se controla en el archivo Excel "Calendario_Auditorias_RF_ESTECF_Oct-Dic2026.xlsx" (hoja "Calendario"), donde cada auditoría se marca como Pendiente / Realizada / Reprogramada / No aplica a medida que se ejecuta. Los % de avance de este documento corresponden al snapshot del dashboard "Avance RESSO" del 21-09-2026 y se recomienda revisarlos nuevamente antes de cada auditoría, ya que cambian con la automatización diaria.

Elaborado por: ______________________________

Cargo: Experto HSEC — SKIC 424

Fecha de emisión: 21-09-2026