## Calendario
Calendario de Auditorías Internas — 17 RF + EST/ECF (SKIC 424 · RESSO)
Período: octubre - diciembre 2026 · Base de % avance: dashboard "Avance RESSO", generado 2026-09-21 13:30 (dotación activa 991)
Semana | Fecha | Día | Tipo | Auditoría / Documento | % avance actual | Responsable | Estado | Observaciones | Resumen del programa
1 | 2026-10-05 | Lunes | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF |  |  | Pendiente |  | Total auditorías | 30
1 | 2026-10-07 | Miércoles | RF | RF-18 Evaluación RF Planchoneo vs01 | 22.3% |  | Pendiente |  | Realizadas | 0
1 | 2026-10-09 | Viernes | RF | RF-31 Evaluación RF Incendio de equipos mineros e industriales | 22.4% |  | Pendiente |  | Pendientes | 30
2 | 2026-10-13 | Martes | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF |  |  | Pendiente | Reprogramado del lunes 12-oct (feriado: Encuentro de Dos Mundos) | Reprogramadas | 0
2 | 2026-10-14 | Miércoles | RF | RF-23 Evaluación RF Colapso Estructural del Macizo Rocoso vs1 | 22.4% |  | Pendiente |  | % del programa realizado | 0%
2 | 2026-10-16 | Viernes | RF | RF-25 Evaluación RF Equipos Mineros e Industriales vs1 | 22.5% |  | Pendiente
3 | 2026-10-19 | Lunes | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF |  |  | Pendiente |  | RF (17) | 17
3 | 2026-10-21 | Miércoles | RF | RF-22 Evaluación RF Falla de estructuras para tránsito y uso de personas vs1 | 22.6% |  | Pendiente |  | EST/ECF (13) | 13
3 | 2026-10-23 | Viernes | RF | RF-30 Evaluación RF Tiro y arrastre vs 0 | 41.3% |  | Pendiente
4 | 2026-10-26 | Lunes | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF |  |  | Pendiente |  | Leyenda
4 | 2026-10-28 | Miércoles | RF | RF-03 Evaluación RF Maniobras de Izajes vs 02 | 41.8% |  | Pendiente |  | RF | Auditoría de Riesgo Fatal
4 | 2026-10-30 | Viernes | RF | RF-07 Evaluación RF Sustancias Peligrosas vs 03 | 41.8% |  | Pendiente |  | EST/ECF | Auditoría general Estándares/Elem. Críticos
5 | 2026-11-02 | Lunes | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF |  |  | Pendiente |  |  | Celda para completar (Responsable / Estado / Obs.)
5 | 2026-11-04 | Miércoles | RF | RF-27 Evaluación RF Atropello | 41.8% |  | Pendiente
6 | 2026-11-09 | Lunes | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF |  |  | Pendiente
6 | 2026-11-11 | Miércoles | RF | RF-06 Evaluación RF Incendio vs 02 | 41.8% |  | Pendiente
7 | 2026-11-16 | Lunes | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF |  |  | Pendiente
7 | 2026-11-18 | Miércoles | RF | RF-20 Evaluación RF Sílice vs1 | 41.8% |  | Pendiente
8 | 2026-11-23 | Lunes | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF |  |  | Pendiente
8 | 2026-11-25 | Miércoles | RF | RF-10 Evaluación RF Vehículos vs 01 | 41.8% |  | Pendiente
9 | 2026-11-30 | Lunes | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF |  |  | Pendiente
9 | 2026-12-02 | Miércoles | RF | RF-01 Evaluación RF Energía Eléctrica vs 03 | 41.9% |  | Pendiente
10 | 2026-12-07 | Lunes | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF |  |  | Pendiente
10 | 2026-12-09 | Miércoles | RF | RF-16 Evaluación RF Vaciados de Chimeneas y Piques vs01 | 42% |  | Pendiente
11 | 2026-12-14 | Lunes | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF |  |  | Pendiente
11 | 2026-12-16 | Miércoles | RF | RF-04 Evaluación RF Liberación Descontrolada de Energías vs 02 | 42.3% |  | Pendiente
12 | 2026-12-21 | Lunes | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF |  |  | Pendiente | Semana previa a fiestas de fin de año - confirmar disponibilidad
12 | 2026-12-23 | Miércoles | RF | RF-02 Evaluación RF Trabajo en altura vs 03 | 42.7% |  | Pendiente | Semana previa a Navidad (feriado 25-dic) - confirmar disponibilidad
13 | 2026-12-28 | Lunes | EST/ECF | Auditoría general EST y ECF |  |  | Pendiente | Semana de Año Nuevo - confirmar disponibilidad
13 | 2026-12-30 | Miércoles | RF | RF-13 Caída de Objetos vs01 | 42.9% |  | Pendiente | Semana de Año Nuevo - confirmar disponibilidad

## Prioridad RF
Priorización de los 17 RF — de menor a mayor % de avance actual
Criterio: se audita primero el RF con menor % de trabajadores al día, para dejar el máximo tiempo posible de reacción antes de fin de año.
Prioridad | Documento | % avance actual | Aprobados / Dotación | Fecha auditoría asignada | Semana
1 | RF-18 Evaluación RF Planchoneo vs01 | 22.3% | 221 / 991 | 2026-10-07 | 1
2 | RF-31 Evaluación RF Incendio de equipos mineros e industriales | 22.4% | 222 / 991 | 2026-10-09 | 1
3 | RF-23 Evaluación RF Colapso Estructural del Macizo Rocoso vs1 | 22.4% | 222 / 991 | 2026-10-14 | 2
4 | RF-25 Evaluación RF Equipos Mineros e Industriales vs1 | 22.5% | 223 / 991 | 2026-10-16 | 2
5 | RF-22 Evaluación RF Falla de estructuras para tránsito y uso de personas vs1 | 22.6% | 224 / 991 | 2026-10-21 | 3
6 | RF-30 Evaluación RF Tiro y arrastre vs 0 | 41.3% | 409 / 991 | 2026-10-23 | 3
7 | RF-03 Evaluación RF Maniobras de Izajes vs 02 | 41.8% | 414 / 991 | 2026-10-28 | 4
8 | RF-07 Evaluación RF Sustancias Peligrosas vs 03 | 41.8% | 414 / 991 | 2026-10-30 | 4
9 | RF-27 Evaluación RF Atropello | 41.8% | 414 / 991 | 2026-11-04 | 5
10 | RF-06 Evaluación RF Incendio vs 02 | 41.8% | 414 / 991 | 2026-11-11 | 6
11 | RF-20 Evaluación RF Sílice vs1 | 41.8% | 414 / 991 | 2026-11-18 | 7
12 | RF-10 Evaluación RF Vehículos vs 01 | 41.8% | 414 / 991 | 2026-11-25 | 8
13 | RF-01 Evaluación RF Energía Eléctrica vs 03 | 41.9% | 415 / 991 | 2026-12-02 | 9
14 | RF-16 Evaluación RF Vaciados de Chimeneas y Piques vs01 | 42% | 416 / 991 | 2026-12-09 | 10
15 | RF-04 Evaluación RF Liberación Descontrolada de Energías vs 02 | 42.3% | 419 / 991 | 2026-12-16 | 11
16 | RF-02 Evaluación RF Trabajo en altura vs 03 | 42.7% | 423 / 991 | 2026-12-23 | 12
17 | RF-13 Caída de Objetos vs01 | 42.9% | 425 / 991 | 2026-12-30 | 13

## Notas y metodología
Notas y metodología
Alcance | Cubre los 17 documentos RF que dependen de SKIC (evaluados vía Microsoft Forms / Plataforma nueva / Maestra en el dashboard "Avance RESSO") más un bloque periódico general de auditoría EST/ECF.
Cadencia RF | 1 auditoría por semana en régimen normal. Para que las 17 auditorías calcen dentro del trimestre (13 semanas disponibles entre oct y dic), las primeras 4 semanas llevan 2 auditorías RF cada una (miércoles y viernes) — ver aviso más abajo.
Cadencia EST/ECF | 1 auditoría general por semana (lunes), 13 en total. El alcance específico — qué Estándares (EST) y qué Elementos Críticos de Fatalidad (ECF) se revisan cada sesión — no estaba definido en la información disponible; queda como bloque genérico para completar según el checklist que uses en terreno.
Orden de prioridad RF | Se audita primero el RF con menor % de trabajadores al día (hoja "Prioridad RF"), para dejar el máximo margen de reacción antes del 31-dic.
Ajuste por feriado | La auditoría EST/ECF de la semana 2 se movió del lunes 12-oct (feriado Encuentro de Dos Mundos) al martes 13-oct.
Semanas de fiestas de fin de año | Las auditorías de las semanas 12 y 13 (21, 23, 28 y 30 de diciembre) caen en la semana previa a Navidad y en la semana de Año Nuevo. Quedan marcadas en la hoja "Calendario" para que confirmes disponibilidad o las reprogrames.
Aviso sobre el cálculo original | Al plantear la pregunta de cadencia se estimó que "1 auditoría RF por semana" dejaba semanas de margen — en realidad 17 auditorías a 1 por semana requieren 17 semanas, y de octubre a diciembre hay 13. Se corrigió duplicando el ritmo en las primeras 4 semanas para que las 17 queden cerradas dentro del trimestre.
Cómo se usa | En la hoja "Calendario", completa Responsable y ve cambiando Estado (Pendiente / Realizada / Reprogramada / No aplica) a medida que se ejecutan. El resumen de la esquina superior derecha de esa hoja se actualiza solo.
Fuente de los % de avance | Dashboard "Avance RESSO" (mismo tablero de la automatización diaria), snapshot generado 2026-09-21 13:30, dotación activa 991 trabajadores. Van a quedar desactualizados a medida que avancen las capacitaciones — antes de cada auditoría conviene revisar el dashboard para el número más reciente.