## Hoja1
INCIDENTES CONTRATO
ITEM | FECHA | TURNO | NOMBRE DEL EVENTO | CATEGORIA | INCIDENTE | MEDIDA CORRECTIVA | RESPONSABLE | FECHA CIERRE ACCIÓN | ESTATUS | VERIFICACIÓN MEDIDAS | VERIFICACION DE EFICACIA | COMENTARIOS
1 | 2025-02-21 | 10X10 B | PÉRDIDA DE AGUA EN SERVICIO HIGIENICO / CAMPAMENTO | z | Trabajador no identificado, abre las llaves de todos los lavamanos de los servicios higiénicos | Reinstrucción a trabajadores que pernoctan en ese pabellón. | Roberto San Martín | 2025-02-22 | CERRADO | PENIDENTE | PENDIENTE
[6 empty] | Campamentero realizará caminatas al pabellón afectado dos veces al día, generando un informe. | Roberto San Martín | 2025-02-22 | CERRADO
[6 empty] | Se publicarán afiches de concientización del cuidado de agua en IIFF y campamento. | Roberto San Martín | 2025-02-24 | CERRADO
[6 empty] | Se mantendrá control sobre el personal que pernocta en pabellón. | Roberto San Martín | 2025-02-22 | CERRADO
2 | 2025-03-15 | 10X10 B | DAÑO MATERIAL - ROTURA DE FOCO TRASERO DERECHO | DAÑO MATERIAL | Cionductor de camioneta patente TK ZX 43, al realizar maniobra de retroceso, pasa a golpear perno minero de caja, rompiendo foco trasero derecho. | NO SE REALIZA INFORME (solo informe flash coorporativo) | NO APLICA | NO EXISTE EN SHAREPOINT
3 | 2025-03-23 | 10X10 A | DAÑO MATERIAL - TECHO DE MINIBÚS (BOTOTO) SECTOR TUNEL 14 DE EXTRACCIÓN, INTERSECCIÓN CON “Y | DAÑO MATERIAL | Operador de Minibus (Bototo), no advierte presencia de perno sobredimensionado en techo de sector túnel 14 de extracción intersección con calle Y, con el cual, golpea techo de minibus (bototo). | Se solicita a la empresa Sigdo Koppers contrato cortar perno para cumplir con altura. | Roberto San Martín | 2025-03-26 | CERRADO | PENIDENTE | PENDIENTE
[6 empty] | Se refuerza a conductores de buses y minubuses, identificar todos los puntos críticos que se presentan en mina subterránea, que pueda topar con el equipo. | Miguel Roa | 2025-03-26 | CERRADO
4 | 2025-03-28 | 10X10 B | DAÑO MATERIAL - MANITOU SECTOR ESTOCADA DE CALLE 26 DEL PVAC 5 | DAÑO MATERIAL | Trabajador refiere que, terminando la jornada de trabajo del día miércoles 26 de marzo, aparca equipo manitou C-8788, en estocada de calle 26 del PVAC 5. Por causas que se investigan el día jueves 27, equipo aparece con daños en su parte lateral y protección del foco trasero tren derecho. En sector estocada calle 26, del PVAC5. Equipo Manitou, sufre daños por mala operación. | A través de nota interna se indicara que es obligatorio el reporte de todo evento de forma inmediata. | Jonathan Seguel | 2025-04-01 | CERRADO | PENDEINTE | PENDIENTE
[6 empty] | Se deberá mejorar por parte del departamento de maquinaria examen práctico de nuevos operadores, considerando una prueba practica en interior mina o en circuito establecido en superficie. | María Cortes | 2025-04-02 | CERRADO
[6 empty] | Medidas administrativas | Jonathan Seguel | 2025-03-31 | CERRADO
5 | 2025-03-30 | 10X10 B | N1 - ÁREA NO SEGREGADA POR CENEFA | NIVEL 1 | En actividades de traslado de manipulador telescópico desde PVAC 4 a PVAC 3 no se encontraba el área segregada por cenefa. | Taller destinado a la línea de mando para la planificación de trabajos internos y cuando se ejecuten labores simultaneas con otras empresas.​ | Superintendente General de faena​ | 2025-04-24 | CERRADO | PENDIENTE | PENDIENTE
[6 empty] | Difusión del evento en la organización. | Superintendente General de faena​ HSE​ | 2025-04-25 | CERRADO
[6 empty] | Taller de percepción del riesgo a los operadores.​ | Superintendente General de faena​ HSE​ | 2025-04-25 | CERRADO
[6 empty] | Sanción administrativa al operador y línea de mando.​ | Superintendente General de faena​ RRLL | 2025-04-02 | CERRADO
6 | 2025-04-09 | 10X10 A | DAÑO MATERIAL - RUPTURA DE ESPEJO IZQUIERDO MINI BUS TZYY-82 | DAÑO MATERIAL | Durante retiro del personal de SKIC, desde FR- 18 (SSEE-002), Mini bus patente TZ-YY-82, pasa a golpear espejo izquierdo con caja de túnel, en maniobra de retroceso. | NO SE REALIZA INFORME (solo informe flash coorporativo) | NO APLICA | NO EXISTE EN SHAREPOINT
7 | 2025-04-10 | 10X10 A | DAÑO MATERIAL - CAMIONETA SKIC / CALAMA. | DAÑO MATERIAL | Rumbo a buscar un repuesto en la ciudad de Calama al pasar una avenida otro vehículo no respeta disco pare chocando la parte trasera derecha de la camioneta, conducto se baja a conversa con la conductora del otro vehículo validando su estado de salud, al preceder a cambiar neumático de repuesto cuando está colocando la gata la conductora se da a la fuga. | A través de boletín HSE se reforzara el manejo defensivo dentro de faena, como en interior de la ciudad de Calama. | Nelson Oñate | 2025-05-08 | CERRADO | PENDEINTE | PENDIENTE
[6 empty] | Se realizara la difusión del evento al contrato | Nelson Oñate | 2025-05-08 | CERRADO
8 | 2025-04-13 | 10X10 A | DAÑO MATERIAL - CAMIONETA SKIC – RUPTURA VIDRIO LATERAL IZQUIERDO CALAMA | DAÑO MATERIAL | Mientras encargado de servicio se encontrada en hospital de Calama a la espera de atención de trabajador, este sufre la ruptura de vidrio lateral trasero derecho de camioneta patente VBPL-32. | A través de boletín HSE se reforzara el resguardo del personal que se asignara para el traslado y compañía de trabajadores a la asistencia publica. | Nelson Oñate | 2025-05-08 | CERRADO | PENDEINTE | PENDIENTE
[6 empty] | Se realizara la difusión del evento al contrato | Nelson Oñate | 2025-05-08 | CERRADO
9 | 2025-04-17 | 10X10 B | DAÑO MATERIAL - LÍNEA DE SERVICIO AGUA INDUSTRIAL EN CALLE 28 CON CABECERA 1, SECTOR PVAC-5. | DAÑO MATERIAL | Durante maniobra de retroceso de manipulador telescópico, este pisa manguera de agua industrial conectada a red de servicio, el cual sufre daño, cortándose ésta, a la altura de la conexión chicago. | Modificación del procedimiento de operación de manipulador telescópico, en donde considere, checklist 360° en donde se revise el entorno del sector de trabajo, tanto para el supervisor que entrega el área y los operadores. | José Araya | 2025-04-30 | CERRADO | PENDIENTE | PENDIENTE
[6 empty] | Reforzamiento a personal de minería de ambos turno que al momento de terminar de utilizar líneas de aire y agua en las redes de servicios, deben desconectar las mangueras y no dejarlas en los puntos y llevarlas a sector definidos como acopio temporal. | Patricio RÍos | 2025-04-30 | CERRADO
[6 empty] | Reforzamiento a la línea de mando y también a los operadores, sobre la importancia de verificar el área de trabajo en donde se realizarán movimientos con equipos móviles. Asegurando la identificación de materiales o equipos que pueden afectar la libre operación. | Patricio RÍos | 2025-04-30 | CERRADO
10 | 2025-04-24 | 10X10 B | DAÑO MATERIAL - ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO MINI BUS | DAÑO MATERIAL | Conductor de mini bus patente TZYY-49, al proceder estacionar equipo en maniobra de retroceso pasa a golpear en perno de anclaje espejo lado izquierdo provocándose un piquete en el centro. | A través de boletín HSE se reforzara la conducción defensiva, estando atento a las condiciones del entorno por dimensiones y elementos en cajas y techo. | Nelson Oñate | 2025-05-09 | CERRADO | PENDIENTE | PENDIENTE
[6 empty] | Se realizara la difusión del evento | Nelson Oñate | 2025-05-09 | CERRADO
11 | 2025-04-26 | 10X10 A | FALLA OPERACIONAL – MANGA VENTILACIÓN BICH. | FALLA OPERACIONAL | Conductor de camión pluma al ingresar a BICH (barrio industrial chancado), para el traslado de 2 baños químicos con su pluma pasa a llevar manga de ventilación, provocando el despegue de esta en su unión (Velcro), dejando un tramo fuera de servicio. | A través de boletín HSE se reforzara la conducción defensiva, estando atento a las condiciones del entorno por dimensiones. | Nelson Oñate | 2025-05-09 | CERRADO | PENDEINTE | PENDIENTE
[6 empty] | Se realizara la difusión del evento. | Nelson Oñate | 2025-05-09 | CERRADO
[6 empty] | Se generara Reporte de peligro por no conformidad con el servicio. | Nelson Oñate | 2025-05-09 | CERRADO
12 | 2025-04-29 | 10X10 A | FALLA OPERACIONAL CON CONSECUENCIAS AMBIENTALES – BUS LPSW-27 | FALLA OPERACIONAL | Bus SKIC, patente LPSW-27 al llegar a campamento VP, advierte fuga de aceite deteniendo su marcha, dando aviso a encargado de servicios y este a personal Deysu, quienes prestan atención y contención de derrame. | Personal Deysu deberá asegurar el mantenimiento preventivo de buses, mini buses y/o equipos. | Jefe Mantención de Equipos / Jefe de servicios | 2025-05-07 | CERRADO | PENDIENTE | ESTÁ EN CARPETA INCIDENTE AMBIENTAL
[6 empty] | Se realizara la difusión del evento al contrato | Jefe Medio Ambiente | 2025-05-08 | CERRADO |  | Encargado de Medio Ambiente
[6 empty] | Generar reporte de Peligro por mal estado del camino | Registro RP | 2025-04-30 | CERRADO
13 | 2025-05-04 | 10X10 B | DAÑO MATERIAL - GOLPE PARTE TRASERA SUPERIOR IZQUIERDA DE MINIBUS EN ZANJA 18 | DAÑO MATERIAL | Conductor de minibús (bototo) refiere que al momento de enfrentarse a escolta de equipo en calle 00, realiza maniobra de retroceso para entrar en zanja 18 y poder dar espacio, en ese momento golpea en la parte trasera superior izquierda con caja del túnel, generando daño material en el equipo. | NO SE REALIZA INFORME (solo informe flash coorporativo) | NO APLICA | NO EXISTE EN SHAREPOINT
14 | 2025-05-09 | 10X10 B | ROBO MARTILLO HIDRÁULICO RETROEXCAVADORA | ROBO | Se reporta robo de martillo hidráulico AB40T de proveedor MAQRENT, detectado el día viernes a las 12:30 pm, el cual se encontraba en el área PVAC 3 en minera subterránea Chuquicamata. | NO APLICA INFORME DE IVESTIGACIÓN (ROBO) | NO APLICA | NO APLICA | CERRADO
15 | 2025-05-10 | 10X10 B | N1 - "TRANSGRESIÓN CENEFA" PERFORACIÓN MANUAL CON APOYO DE MANIPULADOR | NIVEL 1 | " Transgregresión Cenefa" En actividad de traslado de manipulador telescópico de frontón del PVAC 3, Supervisor transgrede cenefena de operador de manipulador sin esperar que esta detuviera por completo el equipo y procediera a abrir segregación | Campaña Interacción Hombre Maquina a partir del mes de Mayo | Superintendente General de faena | 2025-05-21 | CERRADO | PENDIENTE | PENDIENTE
[6 empty] | Difusión del evento en la organización | Superintendente General de faena HSE | 2025-05-21 | CERRADO
[6 empty] | Taller de percepción del riesgo a los operadores | Superintendente General de faena HSE | 2025-05-31 | CERRADO
[6 empty] | Sanción administrativa | Superintendente General de faena RRLL | 2025-05-12 | CERRADO
[6 empty] | Aplicación y difusión de herramientas HSE, gestión a la vista | Superintendente General de faena RRLL | 2025-05-21 | CERRADO
16 | 2025-05-23 | 10X10 A | N1 - FALTA DE CENEFA EN TRASLADO DE BOMBA DE HORMIGÓN CON APOYO DE MANIPULADOR | NIVEL 1 | En actividad de traslado de manipulador telescópico entre calle 32 y 34, se detecta equipo de levante en maniobra de traslado de bomba sin segregación (Faltando solo una cinta de confinamiento de las 4 necesarias para el desarrollo de la actividad). | Establecer Check list para movimientos de equipos que asegure la correcta segregación del área. | Superintendente General de faena | 2025-05-31 | CERRADO | PENDIENTE | PENDIENTE
[6 empty] | Difusión del evento | Superintendente General de faena HSE | 2025-05-31 | CERRADO
[6 empty] | Se establecerán encargados por área que aseguren las actividades de traslados de equipos | Superintendente General de faena HSE | 2025-05-31 | CERRADO
[6 empty] | Sanción administrativa al operador y línea de mando | Superintendente General de faena RRLL | 2025-05-30 | CERRADO
[6 empty] | Nota Interna en donde se establezca que la responsabilidad de generar el ART para las actividades con apoyo de algún equipo corresponde al supervisor a cargo de la actividad. | Superintendente General de faena RRLL | 2025-05-30 | CERRADO
17 | 2025-06-01 | 10X10 B | N1 - TRANSGRESIÓN LORO METÁLICO DE EMPRESA CMDB | NIVEL 1 | Personal de empresa contratista “Consorcio Master Drilling Besalco, detectan equipos de Sigdo Koppers al interior del sector buzón N°10, lugar que se encontraba con loro metálico, propiedad de la misma empresa, este evento es levanta-do como un Nivel 1 (evento significativo, sin daños a personas ni equipos). | Reforzamiento y análisis del evento con línea de mando en ambos turno, evaluación de entendimiento sobre el uso de cintas de confinamiento y loros metálicos. | Superintendente General de faena HSE | 2025-06-13 | CERRADO | PENDIENTE | PENDIENTE
[6 empty] | Sanción administrativa a supervisor responsable. | Superintendente General de faena | 2025-06-02 | CERRADO
[6 empty] | Reforzamiento de curso de la división sobre el uso de cintas de confinamiento para supervisores y superintendentes. | Superintendente General de faena HSE | 2025-06-30 | CERRADO
[6 empty] | Difusión del evento Nivel 1 a los trabajadores de ambos turnos. | Superintendente General de faena | 2025-06-30 | CERRADO
[6 empty] | Solicitud de formalidad a Codelco sobre las directrices entregadas a personal de Sigdo Koppers, para entregas de áreas, designación de resguardos de equipos y personas. | Superintendente General de faena | 2025-06-15 | CERRADO
[6 empty] | Taller de percepción de riesgos a operadores. | Superintendente General de faena | 2025-06-30 | CERRADO
18 | 2025-06-08 | 10X10 A | DAÑO MATERIAL - PERFORACIÓN MANUAL SISTEMA DE COMBUSTIÓN INTERNA, GENERA ALZA DE TEMPERATURA | DAÑO MATERIAL | En actividades de perforación manual, para preparativos de cambio de polea en sector de transferencia, por razones que se investigan sistema de eliminación de combustión interna se desconecta generando un alza de temperatura en el equipo. | NO SE REALIZA INFORME (solo informe flash coorporativo) | NO APLICA | NO EXISTE EN SHAREPOINT
19 | 2025-06-09 | 10X10 A | FALLA OPERACIONAL - TRASLADO DE POLEA MOTRIZ SECUNDARIA | FALLA OPERACIONAL | Durante el traslado de polea motriz secundaria desde patio Sigma hacia sector de transferencia en el TAP, con acceso rampa conexión, operador de camión con modulo Goldhofer realiza maniobra de retroceso para el ingreso a esta, el cual, por motivos que se investigan no se logra concretar. | De acuerdo a lo consultado a Claudio Rojas (N/A) este evento a Proyecto 424. | Deysu / UME ( Responsable propuesto) |  |  |  | Carpeta 0.- INTERNO
Deysu / UME ( Responsable de generar la cartilla) Usuario / obra (responsable de aplicar la cartilla)
Deysu / UME ( Responsable propuesto)
20 | 2025-06-10 | 10X10 A | DAÑO MATERIAL - LÍNEA DE SERVICIO AGUA INDUSTRIAL EN CALLE 28 CON CABECERA 1, SECTOR PVAC-3 | DAÑO MATERIAL | En actividades de retiro de material en PVAC 3, camión tolva pasa a llevar línea de agua, generando fuga en sector. | Reforzamiento a operadores de equipos de ambos turno, en la verificación del entorno para la operación y traslado de equipos en interior mina. | Roberto San Martin Guerrero | 2025-06-30 | CERRADO | PENDIENTE | PENDIENTE
[6 empty] | Reforzamiento a la línea de mando y también a los operadores, sobre la importancia de verificar el área de trabajo en donde se realizarán movimientos con equipos móviles. Asegurando la identificación de materiales o equipos que pueden afectar la libre operación. | Roberto San Martin Guerrero | 2025-06-30 | CERRADO
21 | 2025-06-13 | 10X10 A | DAÑO MATERIAL - PARABRISA DE CAMIONETA | DAÑO MATERIAL | Personal de mantención mecánica, al momento de revisar caja de fusibles de camioneta, refiere que ráfaga de viento empuja capot hacia parabrisas provocando trizadura de vidrio. | Reforzamiento a personal mecánico mantención, que cada vez que realicen chequeo en vehículos y equipos, se debe considerar condiciones climáticas como el viento, el cual afecta con movimientos bruscos e inesperados de puertas y capot. Prioridad realizar estos chequeos en sectores definidos para mantención mecánica, tanto en superficie como subterránea. | Roberto San Martín | 2025-06-30 | CERRADO | PENDIENTE | PENDIENTE
[6 empty] | Indicación a línea de mando departamento de equipos, sobre la importancia de evaluar los riesgos asociados al clima (vientos, lluvias, tormentas, etc). Priorizar estos trabajos en sectores definidos para esta actividad. | Roberto San Martín | 2025-06-30 | CERRADO
[6 empty] | Difusión del evento a personal de mantención mecánica de ambos turnos. | Jaime Canabes | 2025-06-30 | CERRADO
22 | 2025-06-21 | 10X10 B | DAÑO MATERIAL - FIBRA ÓPTICA BARRIO CÍVICO | DAÑO MATERIAL | Daño cable de Fibra óptica barrio civico | Sanción administrativa a supervisor de mantención eléctrica. (Hugo Moyano) | Patricio Ríos Barra | 2025-06-22 | CERRADO | PENDIENTE | PENDIENTE
[6 empty] | Reinstrucción a nuestro supervisor de mantención eléctrica en la identificación de líneas de comunicación y señal para actividades futuras. | Pablo Gonzalez | 2025-06-30 | CERRADO
23 | 2025-06-30 | 10X10 A | DAÑO MATERIAL - TRIZADURA DE VIDRIO LATERAL MINIBUS | DAÑO MATERIAL | Conductor de minibús (bototo) refiere que al momento de realizar maniobra para salir desde galería GAL-IN-S04-02 pasa a golpear la muralla del túnel en la parte posterior izquierda del equipo, provocando trizadura del vidrio lateral. | Reforzamiento a los operadores de buses y minibuses, sobre la importancia de observar todos los puntos de contacto que puedan tener en un equipo antes de iniciar la marcha, asegurándose de no topar por delante, detrás, en los costados y sobre todo en puntos de la parte superior del equipo. | Miguel Roa | 2025-07-30 | CERRADO | PENDIENTE | PENDIENTE
[6 empty] | Difusión y análisis del evento a conductores y operadores del proyecto. | José Araya | 2025-07-30 | CERRADO
24 | 2025-07-01 | 10X10 A | DAÑO MATERIAL - VOLCAMIENTO EQUIPOS ELÉCTRICOS CCM, DESDE CAMIÓN PLUMA | DAÑO MATERIAL | Durante el traslado de equipos eléctricos sobre camión pluma HIAB 200, al momento de pasar por calle 00, estos equipos topan cañeria de agua, ubicada en la parte superior del túnel, generando volcamiento de 2 equipo eléctricoa CCM. | Modificación de procedimiento de carga, traslado y descarga donde se considere lo siguiente: - Posicionamiento de equipos de acuerdo a tamaño, peso y centro de gravedad sobre camiones. - Antes y durante el traslado de la carga se debe hacer recorrido en infantería o vehículo a baja velocidad, para poder determinar los posibles puntos críticos, donde pueda haber contacto con la carga transportada sobre camión. Una vez que se detecte un posible contacto de la carga se debe definir si se puede pasar o manipular esta línea de servicio, considerando que si es eléctrica, se debe detener el traslado y dar aviso al cliente. Considerar cuando las alturas de equipos o materiales a trasladar, superen la altura de cabina del camión, deben ser amarradas con fajas en sentido horizontal. Definir ruta de traslado Considerar el carguío de equipos de sobredimensión en altura que sean solo en la parte del medio y no llevar dos o mas en paralelo. Para evitar perdida de verticalidad y base de contacto sobre el camión. | Carlos Muñoz | 2025-07-20 | CERRADO | PENDIENTE | PENDIENTE
[6 empty] | Sanción administrativa a responsable de la actividad. (Suptte. Carlos Muñoz) | Ernesto Aravena | 2025-07-15 | CERRADO
[6 empty] | Difusión a trabajadores de la obra. | José Araya | 2025-07-30 | CERRADO
[6 empty] | Reforzamiento a operadores de equipos, sobre la importancia de cumplir las verificaciones de altura de los equipos o materiales que transportan, además se recomienda mantener baja velocidad, para detectar posibles contactos en los puntos críticos. | Alfredo Escalona | 2025-07-15 | CERRADO
25 | 2025-07-12 |  | DAÑO MATERIAL - ROTURA DE FOCO TRASERO IZQUIERDO DE CAMIONETA | DAÑO MATERIAL | Mientras se realiza maniobra de retroceso, conductor de camioneta refiere topar foco trasero izquierdo, con gancho metálico de soportación tipo J, generando daño en la mica. | Reforzamiento a conductores, sobre la importancia de verificar siempre el entorno antes de iniciar movimientos o maniobras con vehículos móviles, identificando las posibles interferencias que puedan afectar su movimiento. | Roberto San Martin | 2025-08-10 | CERRADO | PENDIENTE | PENDIENTE
[6 empty] | Describir en Instructivo de operación de camioneta, el control de verificar e identificar objetos o irregularidades que puedan tener las cajas del túnel o galería y que estas puedan generan algún tipo de contacto dañando los vehículos. | Joaquín Arriagada/ Miguel Roa | 2025-08-10 | CERRADO
[6 empty] | Difusión del evento con daño material a conductores y operadores del contrato 424 | Jaime Canabes | 2025-08-10 | CERRADO
26 | 2025-07-18 |  | DAÑO MATERIAL - ROTURA DE FOCO TRASERO DERECHO DE CAMIONETA | DAÑO MATERIAL | Al retroceder por el acceso 01 para dar paso a escolta, conductor pasa a llevar foco trasero derecho. | Reforzamiento a conductores, sobre la importancia de verificar siempre el entorno antes de iniciar movimientos o maniobras con vehículos móviles, identificando las posibles interferencias que puedan afectar su movimiento. | Patricio Ríos Barra | 2025-07-30 | CERRADO | PENDIENTE | PENDIENTE
[6 empty] | Difusión del evento con daño material a conductores y operadores del contrato 424 | Nelson Oñate Campos | 2025-07-30 | CERRADO
27 | 2025-07-22 |  | DAÑO MATERIAL - CAÍDA DE TAPADO SOBRE PLATAFORMA DE ANDAMIO | DAÑO MATERIAL | Siendo alrededor de las 14:10 Hrs; personal minero al regresar de su hora de colación al área de buzón 5, se percatan que parte del tapado de buzón 5 había caído, producto de esto se desploma parte de la plataforma de andamio que se encontraba en el lugar. Cabe mencionar que no había personal involucrado en el área | INVESTIGACIÓN REALIZADA POR CODELCO - NO SE ENVIAN MEDIDAS CORRECTIVAS | NO APLICA | NO APLICA | CERRADO | N/A
[6 empty] | Actualizar procedimiento Instalación y Retiro de Tapado estandar de blindaje. Difusión y Prueba de entendimiento. | SKIC |  | CERRADO
28 | 2025-08-01 | 10X10 A | STP - LEY KARIN | STP | Trabajador declara recibir acoso laboral por parte de Superintendente. | Informe Interno | SKIC | 2025-08-31 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | CODELCO: STP
29 | 2025-08-10 | 10X10 A | DESACOPLE UNIÓN MANGUERA NEUMÁTICA | STP | En actividades de obras civiles, trabajadores (3) son alcanzados por desacople de línea neumática, la cual mitiga energía al contar con piola de seguridad. | Difusión del evento a personal de terreno. | JEFE HSEC | 2025-08-31 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | CODELCO: STP
[6 empty] | Actualizar el Procedimiento de perforación Manual, capacitación y evaluación de entendimiento. | JEFE DEYSU | 2025-08-26 | CERRADO
[6 empty] | Incorporar en Check list de perforadora manual el estado de manguera y acople. | Roberto San Martin | 2025-08-26 | CERRADO
[6 empty] | El departamento de maquinarias, será los responsables de la fabricación y certificación de las líneas neumáticas. | Roberto San Martin | 2025-08-25 | CERRADO
[6 empty] | Instalar compresor en la frente de perforación, para mantener una comunicación directa entre operador de compresor y perforista manual. | Roberto San Martin | 2025-08-25 | CERRADO
[6 empty] | Instalar líneas de sección completa, para evitar acoples en el recorrido de manguera de alimentación de aire. | Roberto San Martin | 2025-08-25 | CERRADO
30 | 2025-08-16 | 10X10B | CHOQUE DE BUS Y MINIBUS KIC | TRAYECTO | Al dirigir a su punto de trabajo Mini Bus que se encontraba detenido, es chocado por bus en maniobra de retroceso | Difusión del Evento | SIN INFORME FINAL | 2025-08-17 | CERRADO | N/A | N/A
Reforzamiento Uso del Cinturón de Seguridad a Pasajeros
Verificar Estado de las Cámaras de Retroceso de Buses y Minibuses
Revisión de los estacionamientos de buses y minibuses. (Salidas, señaléticas, topes de neumáticos, tránsito peatonal segregado, uso de cuñas etc.)
Revisión de Licencias Municipales e Internas de acuerdo a Marca y Modelo
Revisión de documentación
31 | 2025-08-18 |  | DAÑO MATERIAL - GOLPE TECHO BUS | NAT | Al llevar pasajeros del turno de noche para transbordo de cambio de turno, ingresando a la rotonda antes de la cachimba, conductor de bus patente, VBPT-61 advierte que pasa a raspar parte del techo del bus levemente sobre un daño ya existente en el bus | NO SE REALIZA INFORME | NO APLICA | NO APLICA | CERRADO | N/A | NUEVA RECA A NAT / NO EXISTE INFORME DE INVESTIGACIÓN
32 | 2025-08-26 |  | DAÑO MATERIAL - ROTIURA DE VIDRIO Y CARROCERÍA DE MINIBUS | DAÑO MATERIAL | El Bototo patente PPU DZYY81 presentó daño en el vidrio lateral del lado del conductor (cristalizado) y daños en la carrocería. El operador de la unidad reporta que, durante la maniobra, impactó con pernos ubicados en el sector de buzones. Al momento del incidente, el vehículo se encontraba sin pasajeros. | Mejorar condición de zanja, rellenando o uniendo con hormigón ambas carpetas de pavimento | Roberto San Martín / Patricio Ríos | 2025-09-30 | CERRADO
[6 empty] | Difusión del evento a conductores y operadores del proyecto | José Araya | 2025-09-15 | Falta turno B
[6 empty] | Verificar en terreno, las vías de transito de minibuses en sectores donde existan posibles interferencias o irregularidades que puedan causar el mismo evento. Quedando reflejado en informe técnico. | Joaquín Arriagada / Miguel Roa | 2025-09-15 | CERRADO
[6 empty] | Difundir informe técnico donde se han identificado los posibles escenarios que puedan ocurrir este tipo de eventos | Joaquín Arriagada / Miguel Roa | 2025-09-30 | ABIERTO
[6 empty] | Reforzamiento sobre la comunicación en caso de eventos, a quienes de debe dar aviso y acción a seguir posterior a un evento que involucre a equipos. | Joaquín Arriagada / Miguel Roa | 2025-09-15 | ABIERTO
33 | 2025-08-31 | 10X10 A | TORCEDURA PIE DERECHO | STP | Maestro Primera en Montaje Mecánico mientras se desplaza caminando, utilizando zapato ortopédico con realce, desde cabecera 1 en dirección del PVAC 5 al PVAC 3, para buscar una carretilla manual, pisa sobre tamaño oculto bajo charco de agua, generando la torcedura de su pie derecho. | Difusión del evento a personal de terreno de ambos turnos | Superintendente general de faena | 2025-10-30 | CERRADO | CERRADO | CERRADO | CODELCO: STP
[6 empty] | Implementar la Encuesta de salud para personas trabajadoras especialmente sensibles a exposición a riesgos laborales (TES) como requisito obligatorio en el proceso de reclutamiento y contratación. | Salud Ocupacional SKIC | 2025-10-30 | CERRADO
[6 empty] | Realizar análisis de puesto de trabajo de la persona involucrado, el cual será elaborado en conjunto con terapeutas ocupacionales, especialistas en inclusión laboral, equipo multidisciplinario de la empresa y el propio trabajador, para que sus labores se desarrollen de manera segura. | Salud Ocupacional SKIC corporativo. | 2025-10-21 | CERRADO
[6 empty] | Modificar la encuesta de salud del proyecto donde se incorpore ítem de Inclusión laboral. https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=RR2fBB68PUe6-XYwgUVGsMFJBhpuwIpKvniua5jhgbFUQzhUQVI4NVpXVDU2T1AzR1YwNjNaRVVZMS4u&origin=lprLink&route=shorturl | Salud Ocupacional HSEC | 2025-10-30 | CERRADO
[6 empty] | Programar reforzamiento a los trabajadores de ambos turnos , sobre las formas de desplazamiento peatonales que deben adoptar los trabajadores en la mina subterranea por las condiciones particulares de la mina. | Superintendentes de las especialidades | 2025-10-30 | CERRADO
34 | 2025-09-06 | 10X10 A | DESPRENDIMIENTO DE HORMIGÓN EN TRONCO BUZÓN Nª5 | FALLA OPERACIONAL | Durante actividad de perforación manual, para pernos de maniobras en sector tronco pique del buzón N°5, trabajador refiere que al momento de empatar (inicio de perforación) siente un desprendimiento de material el cual cae sobre plataforma de andamio, a 10 centímetros del trabajador. Provocando daño material a la estructura de andamio. | Difusión del evento a personal del contrato | Jose Araya Jefe HSEC | 2025-09-09 | CERRADO | PENDIENTE
[6 empty] | Una ves Recepcionada el área por parte de SKIC ,Codelco estregara de forma documentada acta de entrega firmada por especialista geomecanico o especialista minero, asegurando que no exista material suelto y que pudiese caer. | Roberto San Martin Supte. General de faena SKIC Cristian Ramirez Codelco | 2025-09-30 | ABIERTO
[6 empty] | Se realizara la actualización del Procedimiento de Perforación manual 4600029025-000000-PROCI-00004 e IPER en donde se incluirán las medidas de control para la exposición a caída de rocas y/o material suelto | Jose Araya Jefe HSEC | 2025-09-30 | CERRADO
[6 empty] | Capacitar al personal de minería en la detección de las debilidades de la fortificación y todo objeto que este susceptible de caer. | Roberto San Martin Supte. General de faena | 2025-09-30 | ABIERTO
[6 empty] | Contar con personal especialista en fortificación. | Roberto San Martin Supte. General de faena | 2025-09-30 | ABIERTO
35 | 2025-09-11 |  | DAÑO MATERIAL - ROTURA VIDRIO IZQUIERDO MINIBUS | DAÑO MATERIAL | Minibús saliendo del casino Geovita rumbo a los PVAC. Al girar a la izquierda y esquivar camionetas estacionadas, se aproxima demasiado al lado izquierdo y topa con una caja, provocando un ruido interno. El conductor se detiene y observa el vidrio lateral astillado | Difusión del evento a conductores y operadores del proyecto | José Araya / HSEC | 2025-09-30 | CERRADO | PENDIENTE
[6 empty] | Verificar en terreno, las vías de transito de minibuses en sectores donde existan posibles interferencias o irregularidades que puedan causar el mismo evento. Quedando reflejado en informe técnico. | Joaquín Arriagada / Miguel Roa | 2025-09-30 | CERRADO
[6 empty] | Dotar de sensores y cámaras a mini buses, que ayuden en maniobras de retroceso o giros en zonas reducidas. | Joaquín Arriagada / Miguel Roa/ Maria Alejandra | 2025-09-30 | CERRADO
[6 empty] | Reforzar la confección de ART en conductores, en donde se identifique y generen controles para transito en sectores reducidos. | José Araya / HSEC | 2025-09-30 | CERRADO
36 | 2025-09-17 |  | CONDUCCIÓN DE CAMIÓN SIN USO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD | NIVEL 1 | Conducción de camión sin utilizar cinturón de seguridad: Operador y su copiloto no utilizan cinturón de seguridad al momento de transitar, fueron detectado por cámara CIO. | Difusión del evento al personal de ambos turnos (AyB) , generando acciones de aprendizaje. | Superintendente General de faena | 2025-11-15 | CERRADO | PENDIENTE | PENDIENTE
[6 empty] | Incluir en el PAM controles aleatorios en ruta por parte de los gerentes y administradores de contratos sobre el control del uso de cinturón de seguridad. | Administrador de Contrato | 2025-11-03 | CERRADO
[6 empty] | Curso de Reglamento de Transito Divisional a operadores y rigger. (LISTADO OPERADORES RIGGER – PROGRAMA A CORTO PLAZO) | Administrador de Contrato | 2025-11-15 | CERRADO
37 | 2025-09-21 | 10X10B | COLISIÓN POR ALCANCE EN PARTE POSTERIOR | TRAYECTO | Trabajadora refiere que en trayecto desde su domicilio a terminal de buses, en vehículo particular, sufre colisión por alcance en la parte posterior. Siendo derivada a centro asistencial y posteriormente a Mutual de Concepción. | NO SE REALIZA INFORME (solo informe flash coorporativo) | NO APLICA | NO APLICA | CERRADO | N/A | N/A
38 | 2025-10-02 | 10X1 A | DAÑO MATERIAL - PIQUETE VIDRIO COSTADO IZQUIRDO MINI BUS | DAÑO MATERIAL | Minibus SKIC, estaba detenido un costado de la vía, cuando enfrenta una escolta con un manipulador, que venia en sentido contrario, al pasar la escolta por el costado del minibús, siente un golpe, posteriormente al revisar en minibús, se percata que tenia un daño menor en un vidrio lateral. | NO SE REALIZA INFORME (solo informe flash coorporativo) | NO APLICA | NO EXISTE EN SHAREPOINT | No existe en sharepoint ni carpeta fisica
39 | 2025-10-18 | 10X10 B | DAÑO MATERIAL - CAMIONETA VCSZ41 | DAÑO MATERIAL | Siendo las 12:15 hrs del día sábado 18 de octubre, chofer de camioneta al realizar maniobra de retroceso en sector acceso producción S03-S04 con acceso N°1 Acarreo, golpea perno de fortificación de caja, dañando mica trasera del lado derecho. | Difusión del evento a conductores y operadores de ambos turnos. | Superintendente general de faena / Departamento HSEC | 2025-11-15 | CERRADO | PENDIENTE | PENDIENTE
[6 empty] | Actualización de responsabilidades supervisores, conductores, difusión y evaluación a conductores y operadores del PLAN DE TRANSITO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y PEATONES. 4600029025-000000-PLNSE-00001 | Superintendente general de faena / Departamento HSEC | 2025-11-25 | CERRADO
[6 empty] | Medida de carácter administrativo para trabajador | Superintendente general de faena / Departamento HSEC | 2025-11-02 | CERRADO
40 | 2025-10-19 | 10X10 B | CUASI ACCIDENTE SIGNIFICATIVO - CONDUCCIÓN SIN LICENCIA INTERNA | CUASI ACCIDENTE SIGNIFICATIVO | Conductora realiza traslado en camioneta, patente VCSZ35, desde pentágono a instalaciones de SKIC en patio 27 sin portar licencia interna ya que esta fue retenida por pentágono ya que el día de ayer 18.10.2025, misma conductora participo de incidente con daño material a otra camioneta y se encontraba suspendida a la espera de resolución. acarreo pasa a golpear perno minero de caja, dañando mica trasera del lado derecho. |  |  | NO EXISTE EN SHAREPOINT | No existe en sharepoint ni carpeta fisica |  |  | A la conductora le retuvieron la licencia porque se vio involucrada en un daño material (Daño de foco trasero), al día siguiente condujo la camioneta sin licencia y sin autorización de Servicios. Solo a SKIC, la conductora fue desvinculada.
41 | 2025-10-22 |  | DAÑO MATERIAL - BUS 4X4 BOTOTO TZYY49 | DAÑO MATERIAL | Siendo las 18:30 hrs del día sábado 22 de octubre, chofer de bus al realizar maniobra de retroceso en acceso N°1 Acarreo, golpea perno de fortificación de caja, dañando chasis lado izquierdo del equipo | Difusión del evento a conductores de buses 4X4 (bototos) de ambos turnos. | Superintendente general de faena / Departamento HSEC | 2025-11-15 | CERRADO | PENDIENTE
[6 empty] | Instalación de sensores de aproximación a los buses 4x4 (bototos) para el apoyo de maniobras de retroceso y acercamiento a la caja, Instalación de focos laterales en la parte superior. | Gerente de Construcción/OO.TT Departamento DEYSU | 2025-11-30 | CERRADO
[6 empty] | Revisión y difusión de Plan de transito Interior Mina a conductores de buses 4x4 ambos turnos, para definir puntos de espera de los minibuses, preferencias de transito y puntos en los cuales los equipos podrán realizar el retroceso y dar paso a equipos. | Superintendente general de faena / Departamento HSEC | 2025-11-15 | CERRADO
42 | 2025-11-01 | 10X10 B | N1: EJECUCIÓN DE TRABAJO SIN ART | NIVEL 1 | Durante inspección de trabajos en terreno, se revisa el retiro de anillo en PVAC 01 del MB S04 en calle 42. Los trabajadores se encuentran trabajando con ART incompleta, en particular, sin fecha, hora de inicio, llenado de información del supervisor nula y sin firma del mismo. Además, el área se encuentra con cenefas fuera de estándar, ya que estaban con cable m35 y alambre en lugar de cadenas plásticas. Se detiene actividad inmediatamente. | Se cierra proceso de árbol de decisión y con ICAM abreviado donde medidas correctivas fueron capacitación de ART, a todo el personal e inspecciones intermitentes de administrador de contrato y gerentes de diferentes áreas en calidad de ART. | Superintendente General de faena | 2025-11-30 | CERRADO | PENDIENTE | PENDIENTE
43 | 2025-11-03 | 10X10 B | DERRAME D HORMIGÓN SECTOR CHANCADO S04 | FALLA OPERACIONAL | En losa de fundación EVAC, al momento de realizar proceso de vertido de hormigón líquido por parte de la cuadrilla de OOCC, este escurre por el balde de la tapa de blindaje del EVAC, hacia niveles inferiores (APRON de cadena Chancador S04. | Difusión del evento a personal de terreno de ambos turnos. | Superintendente general de faena | 2025-12-05 | CERRADO | PENDIENTE
[6 empty] | Incluir en el documento entrega de turno, una columna en donde se puedan dejar observaciones. | Superintendente general de faena | 2025-12-05 | CERRADO
[6 empty] | Reforzar turno noche con especialista de Obras Civiles. | RRLL | 2025-11-30 | CERRADO
44 | 2025-11-07 | 10X10 B | MOLESTIAS EN OJO DERECHO | NAT | Trabajador finaliza labores turno noche, se dirige a campamento siente molestias en ojo derecho, informar a capataz y es trasladado a policlínico campamento. | Difusión del evento a todo el personal de terreno, ambos turnos. | Superintendente general de faena / Departamento HSEC | 2025-12-05 | CERRADO | N/A | N/A
[6 empty] | Considerar la implementación de caretas de soldar con filtros fotocromáticos, auto-oscurecibles de respuesta rápida (menor tiempo de reacción ante el arco), o el uso de gafas de seguridad totalmente selladas y anti-empañantes para el esmerilado, que ofrezcan un sello superior a las gafas tradicionales y eviten el ingreso de partículas finas. | Comité Paritario/ Departamento Adquisiciones, Bodega | 2025-12-02 | CERRADO
[6 empty] | Solicitar Informe Medico de especificación de cuerpo extraño Mutual de Seguridad C.Ch.C | Superintendente general de faena / Departamento HSEC | 2025-12-05 | CERRADO
45 | 2025-11-09 | 10X10 B | INTERACCIÓN ENTRE CAMIONETA CMDB Y ESCOLTA OPERACIONAL | SIGNIFICATIVO | Trabajador por causas que se investigan, da la indicación de avanzar a camioneta de emrpesa CMDB, la que al ingresar a ruta se tipa con escolta de equipo de operación. | Implementar en Plan de Tránsito un control específico de comunicación con servicios externos. | Superintendente General de Faena | 2025-12-20 | CERRADO | PENDIENTE
[6 empty] | Reforzamiento a la línea de supervisión y operadores en Plan de tránsito. | HSEC/Suptte. General de Faena | 2025-12-30 | CERRADO
[6 empty] | Implementación de espejo convexo (bidireccional) | Cliente | 2025-12-30 | CERRADO
46 | 2025-11-19 | 10X10 A | EVENTO SIGNIFICATIVO SIN LESIÓN “EXPOSICIÓN CAÍDA A PIQUE” | SIGNIFICATIVO | En trabajos de esparpe con apoyo de retroexcavadora realizados durante el turno de noche en ventilador 22, alrededor de las 05:20 hrs. se detecta la presencia de un vano a piso el cual daba a un pique existente en el área. | Implementación de barreras duras para control de exposición a caída, serán instaladas y verificadas por especialidad de andamio. (Generar nueva revisión al procedimiento Excavación y Zanja). | HSEC/Suptte. General de Faena | 2026-01-05 | CERRADO | CERRADO | PENDIENTE
[6 empty] | Emitir Circular diaria con las descripción de las restricciones identificadas en POD. | HSEC/Suptte. General de Faena | 2026-01-06 | CERRADO
[6 empty] | Realizar taller de reforzamiento en ART y “lista de chequeo de 360°” a Línea de Supervisión. | HSEC/Suptte. General de Faena | 2026-01-07 | CERRADO
[6 empty] | Sanción Administrativa a Involucrados en entregar lineamientos. | HSEC/Suptte. General de Faena | 2026-01-08 | CERRADO
47 | 2025-11-22 | 10X10 BN | ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN TRAYECTO DESDE SU DOMICILIO A OBRA | TRAYECTO | Mientras trabajador se trasladaba desde su domicilio para ingresar a turno en faena, en la dirección Ruta 5 a la altura del kilómetro 1.325, en el sector del cruce Paposo región Antofagasta. a las 06: 50 hrs, el bus en el que se trasladaba sufre accidente de tránsito. Es trasladado al Hospital Regional de Antofagasta. | N/A |  |  | CERRADO | N/A | N/A
48 | 2025-11-24 | 10X10 BN | DAÑO MATERIAL - VIDRIO BUS 4X4 | DAÑO MATERIAL | Conductor de bus trasladaba 5 pasajeros hacia frente de trabajo en sector Buzón 8, al momento de retroceder, se enreda en espejo retrovisor un cable acerado tipo mensajero, generando tensión estructural y reventando el vidrio del lado de conductor.​ | Difusión del evento a conductores de buses 4x4 (bototos) de ambos turnos. | Suptte. General de faena/Gerente de Construcción | 2025-12-10 | CERRADO | PENDIENTE | PENDIENTE
49 | 2025-12-03 | 10X10 A | INCIDENTE GOLPE DEDOS ÍNDICE Y MEDIO MANO DERECHA | CTP | Trabajador M1 de OO.CC, refiere que al momento de realizar retiro de moldaje sobre plataforma de andamios, por causas que se investigan, sufre golpe en dedos índice y medio de mano derecha. | Implementar check list, para utilizar tubos de PVC y conos para los pernos de moldaje (barras tipo Dywidag) como elementos de encamisado, con el propósito de generar un alojamiento continuo que facilite el posicionamiento y posterior extracción de las barras, evitando su trabamiento durante las labores de descimbre y retiro de moldajes. | Supervisor OO.CC | 2025-12-15 | CERRADO | CERRADO | PENDIENTE | CODELCO: STP
[6 empty] | Adquirir barretillas/diablos utilizadas en descimbre que cumplan con el procedimiento longitud no menor a 100 cm (4600029025-000000-PROCI-00002 Rev. 0 ). | Supervisor OO.CC / Bodega | 2025-12-07 | CERRADO
[6 empty] | Revisión de procedimiento para Estandarizar el uso y retiro de ménsulas en plataformas andamio: instalar durante armaduras y retirar previo al descimbre para asegurar el distanciamiento óptimo de trabajo. | Jefe de Terreno | 2025-12-15 | CERRADO
[6 empty] | Difusión del Evento | Gerente de Proyecto | 2025-12-20 | CERRADO
[6 empty] | Incorporar en procedimiento instrucción formal que prohíba continuar el descimbre cuando exista una barra que no pueda retirarse. La tarea deberá detenerse y analizar un método seguro a Supervisión. | Superintendente Civil | 2025-12-22 | CERRADO
[6 empty] | Taller de Liderazgo a Supervisores en chequeo 360° incorporando verificación de espacio libre entre andamio y moldaje, postura segura y posibles interferencias. | HSEC | 2025-12-22 | CERRADO
[6 empty] | Incorporar permiso de trabajo que permita ejecutar actividades no programadas. Este debe ser autorizado por Jefe de faena. | Oficina Técnica | 2025-12-22 | CERRADO
[6 empty] | Realizar capacitación de reforzamiento en técnica de descimbre con el proveedor del moldaje, línea de fuego, control de proyección y uso correcto de barretilla. | Oficina Técnica | 2025-12-22 | CERRADO
[6 empty] | Protocolo de punto parada y espera para revisión de instalación de camisas en barras dywidag. |  | 2026-01-22 | CERRADO
[6 empty] | Protocolo de autorización de cambio de tarea no programada, autorizado por Superintendente General de Faena y HSEC Terreno SKIC, informando a Inspección Técnica JEJ. |  | 2026-01-23 | CERRADO
[6 empty] | Plan de confirmaciones de proceso, calidad de la ART y fortalecimiento de brechas. Confirmaciones de ROL a supervisores |  | 2026-01-24 | CERRADO
[6 empty] | Plan de sectorización para acotar áreas de supervisión.​​ (Dueños de áreas) |  | 2026-01-25 | CERRADO
[6 empty] | 5.- Reforzamiento ROL Superintendente en el uso de herramientas preventivas (TV)​​ Campaña. |  | 2026-01-26 | CERRADO
50 | 2025-12-20 | 10X10 B | FATIGA DE PERNO DE ANCLAJE | SIGNIFICATIVO | Personal se encontraba realizando izaje manual de estructura sostenida por dos Tecles de cadena dispuestos en el techo de la caja, al momento de realizar maniobra de levante, falla perno de anclaje que soportaba uno de los tecles, cayendo a piso la estructura izada, tecle de cadena y perno de anclaje, desde una altura de 70 cms. Área se encontraba segregada, no existía personal expuesto. | Inducción de procedimiento de utilización de pernos para maniobra de izaje manual, dirigido a personal de terreno (mineros, estructura y mecánicos)​ Documento entregable lista de asistencia inducción. | Suptte. General de faena/OO.TT/Gerente de Construcción | 2026-01-30 | CERRADO | PENDIENTE | PENDIENTE
[6 empty] | Solicitud de autorización de cambio de tarea no programada, autorizado por Superintendente General de Faena , HSEC Terreno SKIC, informando a Inspección Técnica JEJ. | Suptte. General de faena/OO.TT/Gerente de Construcción | 2026-02-28 | CERRADO
[6 empty] | Taller reforzamiento ART personal mecánico. Registro entrega: Listado de asistencia, evaluación afectvidad comprensión 100% aprobación. | Suptte. General de faena/OO.TT/Gerente de Construcción | 2026-03-15 | CERRADO
[6 empty] | Medidas de carácter administrativo para superintendente y capataz | Suptte. General de faena/OO.TT/Gerente de Construcción | 2026-02-15 | CERRADO
[6 empty] | Revisión y corte de pernos sin tracción​ Protocolo de pernos de maniobra traccionados | Suptte. General de faena/OO.TT/Gerente de Construcción | 2026-02-15 | CERRADO
51 | 2025-12-21 | 10X10 A | TORCEDURA PIE DERECHO | STP | Estando en el primer dia de turno, trabajador refiere que, al trasladarse por paso peatonal desde casino Geovita a Barrio Civico SKIC, pisa sobre superficie irregular de terreno, provocandole una torcedura en su pie derecho. | Se aplicaron dos medidas; Difusión del evento y pavimentación | Superintendente general de faena | 2026-02-08 | CERRADO | CERRADO | PENDEINTE | SKIC: STP CODELCO: Común RECA Mutual: STP
52 | 2025-12-23 | 10X10 A | INTERACCIÓN DE PERSONAS CON EQUIPO | NIVEL 1 | Personal eléctrico, 1 Capataz y 1 Maestro, se encuentran al interior de un área segregación y donde se encontraba operando un equipo de levante. | Sanciones administrativas al personal involucrado | Superintendente General de Faena​ | 2026-12-24 | ABIERTO | PENDIENTE
[6 empty] | Taller “Reforzamiento al CCP-01 del RC27” Supervisores, Capataces y trabajadores . | Superintendente General de Faena​ | 2026-01-15 | CERRADO
[6 empty] | Difusión del evento a los turnos A y B | HSEC | 2026-01-03 | CERRADO
53 | 2026-01-05 | 10X10 B | INTERACCIÓN DE PERSONAS CON EQUIPO - MANIPULADOR TELESCÓPICO | NIVEL 1 | Interacción hombre/Máquina en maniobra de descarga de equipos eléctricos. Equipo en maniobra, mientras cuadrilla con apoyo de sus manos sostenía equipo traspaleta y a su vez apoyo directo al equipo que se estaba descargando (TODO EN LÍNEA DIRECTA). | 1.- Sanciones administrativas al personal involucrado​. | Superintendente General de Faena​ | 2026-02-26 | ABIERTO | PENDIENTE
[6 empty] | 2.- Taller “Reforzamiento al CCP-01 del RC27” Superintendentes, Supervisores, Capataces y trabajadores . | HSEC | 2026-02-23 | CERRADO
[6 empty] | 3.- Difusión del evento a los turnos A y B | HSEC | 2026-01-11 | CERRADO
54 | 2026-01-13 | 10X10 A | CONTACTO CON PERNO | STP | Trabajador refiere que al terminar la jornada y verificar el área pasa por costado de marco de estructura sufriendo contacto con perno existente. | 1.- Eliminar físicamente pernos que sobresalen de la estructura (corte) Registro entrega: informe departamento Calidad. | Superintendente General de faena | 2026-02-28 | CERRADO | CERRADO |  | CODELCO: STP
[6 empty] | 2.- Protecciones físicas: Instalar capuchones de seguridad (setas), cubiertas plásticas de alta visibilidad o defensas metálicas que aíslen la punta del perno y eviten el contacto directo. | Superintendente General de faena | 2026-02-28 | CERRADO
[6 empty] | . 3.-Difusión del evento a todo el personal mecánico | 1.- Superintendente mecánico 2.- Superintendente mecánico 3.- HSEC (Falta turno B) | 2026-02-28 | CERRADO
55 | 2026-01-31 | 10X10 A | CHOQUE DE MINI BUS CONTRA CAMIONETA | DAÑO MATERIAL | Operador de minibús 4x4 (bototo) SKIC, Sr. Jorge Vargas Fernández, indica que mientras realizaba maniobra de retroceso hacia sala eléctrica N°1-420 de producción en calle 46, choca a baja energía una camioneta de empresa Geovita que se encontraba estacionada. | Revisión, mantención, reparación y cambios de componentes en mal estado​ Entregable: Pauta de mantención, registros de compra repuestos, fotografía | 1.- Depto. Deysu 2.- Depto. Deysu | 2026-02-28 | ABIERTO | PENDIENTE
[6 empty] | Revisión de roles y responsabilidades.​ Verificación de calidad check list incluido en PAM Superintendente Deysu.​ Entregable: Registros en plataforma ZIGHT |  | 2026-04-28 | ABIERTO | PENDIENTE
56 | 2026-02-06 | 10X10 A | Deficiencia en aseguramiento de línea de agua (INTERNO CODELCO-JEJ) | NIVEL 1 | Se evidencia que la unión de la línea de alimentación de agua, instalada en posición vertical durante los trabajos realizados en el buzón N°1 con perforadora manual, no cuenta con un afianzamiento adecuado a la estructura. Esta condición podría comprometer la estabilidad de la línea, generando el riesgo de desplazamiento, lo que a su vez puede afectar la continuidad operativa y la seguridad del personal en el área. | Dejar establecido en procedimiento de trabajo “Perforación Manual”, las medidas de control a tomar para el aseguramiento de líneas verticales, previo a la actividad de perforación manual. |  | 2026-02-15 | CERRADO | PENDIENTE
[6 empty] | Modificar lista de chequeo en donde diferencie líneas de agua y de aire, mencionando el aseguramiento de la línea en la vertical. |  | 2026-02-15 | CERRADO
[6 empty] | 3.- Taller ART a los supervisores de especialidad mineros y de OOCC, dando directriz de establecer los riesgos de exposición a energía hidráulica y sus respectivas medidas de control. | 1.- Superintendente General de Faena Erik Landaur Silva Elías de la Fuente / Orlando Beltran 2.- uperintendente General de Faena Erik Landaur Silva Elías de la Fuente / Orlando Beltran 3.- Superintendente Especialidad Carlos Torreblanca / Jimmy Leoón | 2026-02-15 | CERRADO
57 | 2026-02-06 | 10X10 A | CONEXIÓN FUERA DE ESTANDAR A TABLERO | NIVEL 1 | Se observa que una cinta LED se encuentra alimentada directamente desde el interior del tablero eléctrico, saliendo por la parte inferior del mismo, sin contar con un ducto, prensaestopa, ni un punto de derivación autorizado. | 1.- Establecer documento único para Chequeo mensual de tablero eléctricos y documento para chequeo por parte del usuario, estableciendo con claridad sus nombres. | Superintendnete electrico | 2026-02-16 | ABIERTO | PENDIENTE
[6 empty] | 2.-Establecer documento para Chequeo mensual de tablero eléctricos, el cual debe quedar trazable con código y revisión dentro del “Procedimiento de trabajo para instalaciones eléctricas, mantención y certificación de tablero, herramientas y extensiones”. | Superintendnete electrico | 2026-02-16 | CERRADO
58 | 2026-02-15 | 10X10 BN | EXPOSICIÓN A CAÍDA DISTINTO NIVEL | NIVEL 1 | Colaboradores de la especialidad OO.CC se encuentran trabajando en labores previas de hormigonado en el sector de tronco pique, sobre plataforma de tapado, sin arnés de seguridad. | Taller aversión al riesgo línea de supervisión | Adriana Riquleme | 2026-02-28 | CERRADO | Falta solo informe (Adriana Riquelme)
[6 empty] | 2.-Evaluación Psicolaboral de la supervisión | Adriana Riquleme | 2026-03-01 | ABIERTO
[6 empty] | 3. -Reforzamiento uso de tarjeta verde a personal involucrado | Superintendente de andamios | 2026-03-02 | CERRADO
59 | 2026-02-15 | 10X10 B | ART SIN FIRMA SUPERVISOR | NIVEL 1 | En revisión de ART en terreno por parte de personal JEJ, se observa que operador de camión tolva SK no contaba con ART firmada por supervisor para poder bajar a interior mina.​ Según las directrices indicadas por su supervisor, lo que tenia que hacer era llegar a la postura donde iba a cargar el camión y ahí el supervisor del área le firmaba la ART de "Traslado, carga y descarga de camión". Operador informa que esa es la directriz que tiene. Se evidencia que no es una situación aislada y que ya había sido levantada por el equipo de seguridad JEJ, por lo que se levanta N1.​ | Taller ART a los operadores y conductores del departamento DEYSU. | HSEC | 2026-03-30 | ABIERTO | PENDIENTE | RESPALDAR CON PPT DE MAX Y ADRIANA
60 | 2026-02-22 | 10X10 A | RETIRO DE CANASTILLO FUERA DE ESTANDAR | NIVEL 1 | En caminata realizada por Sra. Jaqueline Marin se detecta canastillo, sin operar, estando detenido, con obervaciones fuera de estándar. | Inspeccion a Canastillos de Manipuladores Telescópicos |  | 2026-02-23 | CERRADO |  | PPRT
[6 empty] | Al inicio de cada mes, operador en conjunto con Jefe Base DEYSU, debe verificar estado de canastillo, para chequear si se debe hacer mantenimiento antes de la fecha de mantenimiento correspondiente.​ |  | 2026-03-30 | ABIERTO
[6 empty] | Reforzamiento a operadores sobre la importancia de la adherencia al chequeo del canastillo, enfatizando criterios de identificación de condiciones fuera de estándar. |  | 2026-03-30 | ABIERTO
[6 empty] | Sanción administrativa a operador |  | 2026-03-30 | CERRADO
61 | 2026-02-23 | 10X10 A | FALTA FIRMA DE SUPERVISOR ART | NIVEL 1 | En revisión de ART en terreno por Auditor detecta falta de firma de Supervisor a Operador de Camión Tolva | Sanciones administrativas al personal involucrado |  | 2026-02-27 | ABIERTO
62 | 2026-02-24 | 10X10 A | BLOQUEO SUBESTANDAR DE EQUIPO GRUA HORQUILLA | NIVEL 1 | En revisión en Patio, auditor detecta candado fuera de estandar y sin tarjeta en equipo grúa horquilla. | Sanciones administrativas al personal involucrado |  | 2026-02-27 | CERRADO
63 | 2026-03-01 | 10x10 B | EVENTO SIGNIFICATIVO SIN LESIÓN | NIVEL 1 | Personal de JeJ al llegar a 223440-SEL-001, ingresa por acceso posterior de sala eléctrica, percatándose que al interior de esta se encontraba personal eléctrico realizando actividades, sin contar con una segregación completa del área de trabajo mediante cenefas. Ya que solo se instaló segregación en acceso frontal de sala eléctrica, pero no en el acceso posterior a ésta. ​ | 1.- Re instrucción a personal eléctrico participante en el incidente. ​ R: Curso Cintas y confinamiento divisional, registro entrega asistencia a curso. | Superintendente especialidad eléctrica​ Francisco Rossi / Teobaldo Rivas / Departamento HSEC. | 2026-05-05 | ABIERTO
[6 empty] | 2.- Re instrucción a todo personal de terreno, uso cintas y cenefas. | Jose Luis Maira / ADC | 2026-04-30 | cerrado
64 | 2026-03-01 | 10X10 B | TRABAJADOR SIN PORTE DE AUTORRESCATADOR | NIVEL 1 | Personal de JeJ al llegar a 223440-SEL-001 GALEX 3, solicita a personal eléctrico que trabaja al interior de ésta, apertura de cenefa para salir de sala eléctrica. Trabajador m1 eléctrico se acerca a cenefa para realizar apertura de ésta, en ese momento, personal de JeJ se percata que el trabajador no portaba su Autorrescatador en su cintura.​ Al consultarle por este elemento, el trabajador indica que lo había dejado ubicado al costado del SEU (Gabinete donde se encontraba trabajando), ya que mientras realiza trabajo de instalación de manga termocontraíbles al interior de gabinete, no puede utilizarlo por que puede dañar algún componente interno.​ | 1.- Realizar actividad de concientización y reforzamiento mediante boletín informativo respecto a la exigencia e importancia de portar en todo momento el Autorrescatador al interior de mina subterránea. ​ R: registro de asistencia personal terreno. | Superintendente especialidad eléctrica​ Francisco Rossi / Teobaldo Rivas / Departamento HSEC. | 30-04-2026​ | CERRADO
[6 empty] | 2.- Revisión y actualización de “Procedimiento tendido, pruebas eléctricas y conexionado de cables y conductores” 4600029025-000000-PROEL-00002 Rev. 0, donde se identificar y evaluar la actividad específica de instalación de mangas termocontraíbles al interior de SEU y las condiciones de espacio disponible para realizar la tarea | Superintendente especialidad eléctrica​ Francisco Rossi / Teobaldo Rivas. | 30-04-2026​ | ABIERTO
65 | 2026-03-15 | 10X10 B | ESTRUCTURA SOBRE SOPORTACIÓN FUERA DE ESTANDAR | NIVEL 1 | ​ En buzón N°5 se detecta plataforma estructural afirmada sobre soporte fuera de estándar, se genera reporte N 2 y estructura se traslada de sector quedando sin riesgo de caída. | Suspender de forma inmediata el uso de todas las estructuras similares hasta verificar que cuenten con segregación física y soporte estructural adecuado.​ R: Registro RP en plataforma ZYGHT | Jose Luis Maira / ADC | 30-04-2026​ | CERRADO
[6 empty] | Re instrucción a supervisores de especialidad mecánica correcta segregación de estructuras y soportación bajo estándar​ R: Registro de asistencia. | Jose Luis Maira / ADC | 30-04-2026​ | ABIERTO
66 | 2026-03-16 | 10X10 A | Interacción equipo/persona | NIVEL 1 | Operador de manipulador telescópico posiciona equipo para dirigirse a colación, una vez retiradas las cenefas se da cuenta que equipo queda interfiriendo con cierre de loro metálico del área, operador mueve equipo 50 cm para corregir posición sin instalar nuevamente las cenefas, momento que trabajador cruza desde sector de andamios a sector de cajones (10 metros aprox. De distancia del equipo).​ | Reforzar control cintas y cenefas para operador equipo de levante.​ R: Entregable registro de asistencia y aprobación de curso divisional cintas y cenefas. | Jose Luis Maira / ADC | 2026-04-30 | ABIERTO
[6 empty] | Reforzamiento de uso de cenefas a superintendentes de especialidad.​ R: registro de asistencia. | Erik Landaur Silva – Gerardo Santander L. /Superintendente General de faena | 2026-04-30 | CERRADO
[6 empty] | Reforzamiento de uso de cenefas a personal de terreno. ​ R: registro de asistencia. | Erik Landaur Silva – Gerardo Santander L. /Superintendente General de faena​ | 2026-05-01 | cerrado
[6 empty] | Medida de carácter administrativo para operador Equipo de Levante. | Erik Landaur Silva – Gerardo Santander L. /Superintendente General de faena | 2026-05-01 | ABIERTO
67 | 2026-03-18 | 10X10 A | GOLPEADO POR SOPORTE DE CABLE TENSOR | STP | Durante las labores de tensado del cable tensor, y por causas que se encuentran en proceso de investigación, la tuerca del perno tipo ojo cedió, provocando el rebote del soporte del cable, el cual impactó en el respirador de medio rostro utilizado por el trabajador.​ | Capacitación por parte del departamento de calidad al personal asignado al pre armado de soportes en ambos turnos.​ * Registro asistencia personal eléctrico ambos turnos | Superintendente especialidad eléctrica​ Francisco Rossi / Teobaldo Rivas.​ Jefe de Calidad​ Francisco Burgos / Diego Soto | 2026-04-30 | ABIERTO | PENDIENTE Capacitación por parte del departamento de calidad a turno A y B |  | SKIC: STP CODELCO: Común RECA Mutual: STP
[6 empty] | Taller identificación de riesgos en ART, a supervisión responsable de la actividad de tiro de cable mensajero, con enfoque en (energía potencial elástica) en la línea, al realizar el tensado.​ * Registro asistencia personal eléctrico ambos turnos | Superintendente especialidad eléctrica​ Francisco Rossi / Teobaldo Rivas. | 2026-04-30 | CERRADO
[6 empty] | Modificación al procedimiento “Montaje de Canalizaciones eléctricas”, el cual debe contener la metodología de armado de soporte.​ * Registro entrega Procedimiento de trabajo actualizado | Superintendente especialidad eléctrica​ Francisco Rossi / Teobaldo Rivas. | 2026-04-30 | CERRADO
68 | 2026-03-21 | 10X10 B | PERSONAL NO HACE USO DE CINTURON DE SEGURIDAD | NIVEL 1 | Personal de CIO, reporta qué parte del personal de SKIC que se traslada en minibús DCH-BUS-B30 por calle 00 / Sub 03 – Sub 04, no utiliza cinturón de seguridad durante el desplazamiento del vehículo. | 1.- Actividad semanal de reforzamiento “Quiebre de rutina” para verificar uso de cinturón de seguridad en los usuarios de minibuses. Observación de Conducta, realizadas por integrantes de CPHS, personal HSEC, ADC.​ R: Registro actividades reportado en ZIGHT​ 2.- ADC SKIC, realizara mensaje de seguridad respecto al uso obligatorio de cinturón de seguridad y de la gravedad del no cumplimiento de esta exigencia en charla integral. (semestral)​ R: registro asistencia actividad 100% personal terreno | Superintendente especialidad eléctrica​ Francisco Rossi / Teobaldo Rivas.​ Jefe de Calidad​ Francisco Burgos / Diego Soto | 25-04-2026​ | CERRADO
[6 empty] | 1.-Realizar nuevamente CURSO PLAN DE TRANSITO Y CONDUCCION A LA DEFENSIVA Operador Bus 4x4.​ R: Registro de asistencia a curso.​ ​ | Superintendente especialidad eléctrica​ Francisco Rossi / Teobaldo Rivas. | 25-04-2026​ | ABIERTO
69 | 2026-03-25 | 10X10 B | DAÑO A MATERIAL VENTANA IZQUIERDA BUS (BOTOTO) | NIVEL 1 | Durante traslado de personal, ingresando a la curva de acceso al Acarreo desde calle 00 mini bus DCH-BUS-B30 producto desnivel en el camino se balancea golpeando a baja intensidad la caja, provocando la trizadura de ventana lateral izquierda. | 1.-Realizar nuevamente CURSO PLAN DE TRANSITO Y CONDUCCION A LA DEFENSIVA Operador Bus 4x4.​ R: Registro de asistencia a curso. | Superintendente general de faena / Erik Landaur​ | 05-05-2026​ | CERRADO
[6 empty] | La organización no ha realizado actividad de reforzamiento en la identificación de peligros en las rutas de transporte.​ ​ 1.-Solicitar vía LOD mantención de camino sector evento.​ R: registro LOD.​ ​ ​ | ADC SKIC / Jose Luis Maira M.​ | 05-05-2026​ | CERRADO
70 | 2026-03-26 | 10X10 B | INTERACCIÓN PERSONA MAQUINA | NIVEL 1 | Personal de Inspección JEJ, detecta que durante los trabajos de posicionamiento de equipo Manitou, se detecta a trabajador en interior de cenefa con equipo en movimiento. | Realizar actividad de Re instrucción y reforzamiento sobre Segregación efectiva y correcto uso de cintas de confinamiento (Cenefas) a personal OOCC y minería ambos turnos​ R: Registro de asistencia | Jose Luis Maira / ADC | 2026-04-25 | CERRADO
[6 empty] | Medida de carácter administrativo Operador y capataz involucrados en la Desviación.​ R: Carta amonestación | Jose Luis Maira / ADC | 2026-04-25 | ABIERTO
[6 empty] | Curso de cinta de confinamiento de la GOMS a Operador y capataz involucrados en la Desviación. | Jose Luis Maira / ADC | 2026-04-25 | ABIERTO
71 | 2026-04-08 | 10X10 A | GOLPE EN RODILLA IZQUIERDA CONTRA BANCA EN SALA DE CAMBIO | STP | Trabajador declara que al retirarse de sala de cambio al término de la jornada laboral se golpea contra banca del área de vestidores en rodilla izquierda. Informa de lo ocurrido al día siguiente (09.04.2026). | 1.- Difusión incidente al personal 2.- Instalación de señaletica en bancas | ADC Jose Luis Maira M./HSEC​ | 2026-04-25 | CERRADO |  |  | SKIC: STP CODELCO: Común RECA Mutual: STP
72 | 2026-04-15 | 10X10 B | GOLPE EN PIERNA IZQUIERDA CON MOLDAJE | STP | Trabajador refiere que mientras manipula moldaje a nivel de piso para almacenarlo, sufre golpe en canilla izquierda con el mismo moldaje que estaba trasladando. | 1.- Realizar actividad de concientización y reforzamiento mediante boletín informativo respecto a la exigencia e importancia de: Utilizar herramientas Hand Off. Evaluar las características de dimensiones y peso de las cargas, para manipularlas de forma segura. | 1.- Superintendente especialidad OO.CC (Carlos Torreblanca – Jimmy León / Departamento HSEC. 2.- Superintendente especialidad OO.CC (Carlos Torreblanca – Jimmy León / Departamento HSEC | 10.05.2026 | CERRADO |  |  | SKIC: STP CODELCO: Común RECA Mutual: STP
[6 empty] | 2.- Nueva revisión de Instructivo N° 4600029025-000000-INSCI-00003, Rev.0 Instructivo para instalación y descimbre de moldajes, donde se incorporarán controles operacionales específicos para evitar golpes durante la manipulación manual de moldajes. | 2.- Superintendente especialidad OO.CC (Carlos Torreblanca – Jimmy León / Departamento HSEC | 10.05.2026 | ABIERTO
73 | 2026-04-20 | 10X10 A | DEFICIENCIA EN SEGREGACIÓN CON CINTA DE CONFINAMIENTO | NIVEL 1 | Al momento de llegar equipo manipulador al punto de posicionamiento en calle 46, supervisor a cargo de la actividad instala una de las dos cinta de confinamiento hacia el lado del cruzado sur, quedando un sector abierto por el lado de la camioneta escolta. | 1.- Stand Down de reflexión sobre exigencia de instalación y prohibición de transgredir cenefas​. | Jose Luis Maira / ADC​ | 2026-04-30 | CERRADO
[6 empty] | 2.- Taller Práctico de Correcta Implementación de cenefas. | Erik Landaur Silva – Gerardo Santander L. /Superintendente General de faena | 2026-04-30 | CERRADO
[6 empty] | 3.- Medida de carácter administrativo para operador Equipo de Levante. | Erik Landaur Silva – Gerardo Santander L. /Superintendente General de faena | 2026-04-30 | CERRADO
74 | 2026-04-23 | 10X10 A | FALTA DE CINTA DE CONFINAMIENTO | NIVEL 1 | En momentos en que personal de SKIC se encontraba ingresando e instalando malla acma al interior de estocada, personal de JEJ observa que se encontraban sin cenefa de confinamiento.​ | Taller practico de liderazgo en terreno a supervisores y capataces realizado por área de HGP​ | Jose Luis Maira / ADC | 2026-04-30 | ABIERTO
[6 empty] | intervención en terreno con quiebre de rutina sobre cinta de confinamiento | Gerardo Santander L. /Superintendente General de faen | 2026-04-30 | CERRADO
[6 empty] | Levantamiento de estado y mantención de cenefas en terreno | Gerardo Santander L. /Superintendente General de faen | 2026-05-01 | CERRADO
[6 empty] | Medida de carácter administrativo (Carta Srain Tassara) | Gerardo Santander L. /Superintendente General de faen | 2026-05-01 | CERRADO
75 | 2026-04-23 | 10X10 A | MANIOBRAS CON EQUIPO DE LEVANTE | NIVEL 1 | En labores de perforación para pernos de anclaje de piping. En CAB-EXS-IN1-05, (Cabecera 5 de extracción) Equipo de perforación se desplaza con mineros sobre plataforma. Además, al momento de posicionarse y elevar el canastillo, se realiza de una forma no controlada y sin hacer uso de los limitadores de carrera. | 1.- Re-instrucción a la cuadrilla involucrada | 1.- Superintendente Lider/ HSEC | 2026-04-29 | ABIERTO | PENDIENTE
[6 empty] | 2.- Medidas administrativas a la línea de mando (Finiquito Eber Testa) | 2.- Superintendente General de Faena | 2026-04-29 | CERRADO
[6 empty] | 3.- Capacitación de Percepción al riesgo a la especialidad de oo.cc/mineria | 3. Superintendente General de faena/ HSEC​ | 2026-04-05 | CERRADO
77 | 2026-04-28 | 10X10 A PdP | BLOQUEO DEPARTAMENTAL CHANCADOR 2 | NIVEL 1 | En labores de picado de hormigón en forma manual y retiro de excedentes en Dedo 2 de Apron Primario de Línea 2, personal de OOCC realiza trabajos sin realizar bloqueo terciario. | 1.-Re-instrucción a la cuadrilla involucrada. | Lider HSEC | SIN FECHA | ABIERTO
[6 empty] | 2.-Medidas administrativas a la línea de mando. | Superintendente General de Faena. | SIN FECHA | ABIERTO
78 | 2026-05-03 | 10X10 B | DAÑO MATERIAL VENTANA DE BUS (Codelco) 2 STP (SKIC) | STP | Durante el traslado de personal desde superficie hacia interior mina, el bus SKIC placa SKBK-56, al transitar por la rotonda del sector TAP y por causas que se investigan, impacta su parte superior derecha con la caja de la rotonda. Producto del desprendimiento de fragmentos de vidrio, dos trabajadores que se trasladaban como pasajeros declararon presentar molestias oculares, principalmente en el ojo derecho. | 1.- Realizar actividad de concientización (bi mensual) y reforzamiento para conductores y operadores ambos turnos, mediante boletín informativo sobre manejo en sectores confinados y maniobras de alto riesgo en interior mina. R: entregable Boletín Informativo, Registro de asistencia. | Jose Luis Maira M. / AdC | 2026-05-30 | CERRADO | Comentario: Se emitieron 2 boletines. Falta difusión de boletin Turno A y B |  | Las Medidas Correctivas Pueden cambiar ya que el miercoles tendría que salir una nueva revisión. SKIC: STP (2 trabajadores) CODELCO: Daño Material RECA Mutual: STP para los 2 trabajadores afectados
[6 empty] | 2.- Actualización de PLAN DE TRANSITO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y PEATONES. 4600029025-000000-PLNSE-00001. R: Documento actualizado, registro difusión y evaluación Conductores y Operadores ambos turnos. | Jose Luis Maira M. / AdC | 2026-05-30 | ABIERTO
[6 empty] | 3.- Re Inducción Curso Conducción a la Defensiva – Curso Reglamento de Tránsito Divisional a Operador Bus. R: Entregable, registro curso aprobado | Jose Luis Maira M. / AdC | 2026-05-30 | CERRADO
79 | 2026-05-03 | 10X10 B | DAÑO MATERIAL PORTAMALETA MINIBUS | DAÑO MATERIAL | Durante el tránsito por Cabecera 05 extracción, se registró la apertura accidental de puerta de maletero de minibus, impactando a baja energía un manipulador estacionado que se encontraba sin operador. | Dinámica de repaso Reforzar competencias críticas de conducción segura, mejorando la retención de contenidos, por ejemplo fatiga, somnolencia, técnicas de manejo defensivo, etc.Para fortalecer la toma de decisiones seguras y reducir incidentes asociados a factores humanos. | Jose Luis Maira M. / AdC | 2026-06-30 | ABIERTO
[6 empty] | Conductor debe realizar curso: Inducción al reglamento de tránsito en mina. Manejo a la defensiva de Mutual. | Jose Luis Maira M. / AdC | 2026-06-30 | CERRADO
80 | 2026-05-06 | 10X10 B | USO EXTINTOR PQS BUS TRANPORTE DE PERSONAL | NAT | Conductor bus placa patente LCFR - 23 en tránsito desde Campamento RT hacia instalaciones, siente olor a balata, detiene bus al costado del camino se baja del bus para revisar rueda N°4, solicita a pasajeros que desciendan de bus y utiliza extintor PQS 10 kilos de manera preventiva. | Reporte Preventivo |  |  | N/A
81 | 2026-05-12 | 10X10 A | ANDAMIOS SIN VALIDACIÓN DIARIA | N1 | Personal de especialidad eléctrica realiza trabajos en plataforma móvil de andamios sin el chequeo correspondiente al día, este se encontraba con tarjeta verde de validación, del turno anterior, (turno noche). | Taller a capataces realizado por área de HGP, donde se aborde el paso a paso previo al uso de plataforma de andamios. |  |  | CERRADO
[6 empty] | Medida de carácter administrativo |  |  | ABIERTO
[6 empty] | Reforzamiento por los responsables del RF02, al personal de andamios, en validación efectiva de una plataforma de andamio, no quedando dudas para el usuario. |  |  | ABIERTO
82 | 2026-05-12 | 10X10 A | SIN CENEFA | N1 | Capataz a cargo abre la cenefa de confinamiento y al reinstalar esta se cae a piso sin darse cuenta, personal de JEJ observa que se encontraba en el piso al momento de realizar inspección. | Falta informe |  |  | ABIERTO
83 | 2026-05-16 | 10X10 A | ACTIVIDAD SIN ART | N1 | Al realizar inspección a los trabajos que se encuentran realizando en ventilador 223442-VEN-003, nos acercamos con supervisor SK para ver los trabajos asociados al ventilador 223442-VEN-003, se solicita ART para su revisión al cual supervisor indica que no está en el lugar, se espera unos 20 minutos y después de esto, se verifica que trabajadores se encontraban realizando sus trabajos sin ART. Además, se detecta que supervisor no sabe los focos del fin de semana. | Intervención en terreno: reforzamiento de la herramienta preventiva Art con la cuadrilla | Max Torres​ HSEC | 19.05.2026​ | CERRADO
[6 empty] | Taller a supervisores y capataces realizado por área de HGP, donde se refuerce la importancia y responsabilidad de realizar el ART ante cada actividad y área de trabaj | Adriana Riquelme​ Paulina Puentes​ Encargadas HGP | 15.06.2026​ | CERRADO
84 | 2026-05-24 | 10X10 B | DAÑO MATERIAL ROTURA DE VIDRIO MANIPULADOR TELESCÓPICO | DAÑO MATERIAL | Trabajador refiere que al momento de realizar labores de posicionamiento para descargar materiales, engancha la protección trasera del vidrio del equipo con alambre que se encontraba colgando de la caja, generando una presión que rompe el vidrio. Área PVAC 03. | Focus group con operadores y Supervisores para fomentar la concientización y liderazgo en seguridad. | José Luis Maira. Gerente de construcción Departamento HSEC – Adriana Riquelme. | 2026-06-28 | CERRADO
[6 empty] | Actividad de entrenamiento para operadores, sobre correcta forma de realizar la evaluación 360. | José Luis Maira. Gerente de construcción Hernán Cortes – Mauricio González Jefe Deysu. | 2026-05-22 | ABIERTO
85 | 2026-05-24 | 10X10 B | SEGREGACIÓN MANIPULADOR TELESCÓPICO | N1 | Manipulador Telescópico se traslada desde calle 26 a Cabecera 01 con calle 00, operador no realiza segregación en calle 26 donde se encontraba Loro metálico de división. Operador apaga equipo, acuña y sitúa estabilizadores. Personal de división retira loro metálico e ingresa al área. Área Cabecera 01 – Calle 26. | Capacitación Divisional Curso cinta de confinamiento, orientada a Operadores de Manipulador Telescópico, Turno Noche. | José Luis Maira. Gerente de construcción Departamento HSEC | 2026-06-15 | ABIERTO
[6 empty] | Creación de Instructivo SKIC en donde se estandariza el uso de Cintas de Confinamiento. | José Luis Maira. Gerente de construcción Departamento HSEC | 2026-06-15 | ABIERTO
[6 empty] | Dinámica de trabajo en equipo para desarrollo de trabajo en terreno dirigido a operadores y línea de mando. | José Luis Maira. Gerente de construcción Departamento HSEC | 2026-06-15 | CERRADO
[6 empty] | Re instrucción a operador y línea de supervisión involucrada sobre “OPERACIÓN CON MANIPULADOR TELESCÓPICO 4600029025-000000-PROSE-00015 Rev. 0” | José Luis Maira. Gerente de construcción | 2026-06-15 | ABIERTO
[6 empty] | Taller de liderazgo corporativo “Cultura basada seguridad” para superintendentes y supervisores de especialidad. | José Luis Maira. Gerente de construcción Luis Aguilera Gerente corporativo HSEC SKIC | 2026-06-15 | ABIERTO
86 | 2026-05-25 | 10X10 B | MOVIMIENTO DE EQUIPO SIN SEGREGACIÓN | N1 | Operador de retroexcavadora, realiza movimiento de equipo en sector de RAC Sur, en intersección con RAC Oeste; sin utilizar cintas de confinamiento. Área RACSMM-S04-01 SUR | Medida Administrativa por incumplimiento grave a las normativas de seguridad. | José Luis Maira. Gerente de construcción Hernán Cortés – Mauricio González. Jefe Deysu | 2026-06-30 | ABIERTO
[6 empty] | Medida Administrativa por incumplimiento grave a las normativas de seguridad. | José Luis Maira. Gerente de construcción Hernán Cortés – Mauricio González. Jefe Deysu | 2026-06-30 | ABIERTO
[6 empty] | Taller de liderazgo corporativo “Cultura basada seguridad” para superintendentes y supervisores de especialidad. | José Luis Maira. Gerente de construcción Departamento HSEC – Adriana Riquelme. | 2026-06-30 | ABIERTO
[6 empty] | Focus group con operadores y Supervisores para fomentar la concientización y liderazgo en seguridad. Dinámica de trabajo en equipo para desarrollo de trabajo en terreno dirigido a operadores y línea de mando. | José Luis Maira. Gerente de construcción Departamento HSEC – Adriana Riquelme. | 2026-06-30 | CERRADO
87 | 2026-05-30 | 10X10 A | DAÑO MATERIAL CAIDA DE CABLE MENSAJERO | DAÑO MATERIAL | Al inicio del turno, durante el ingreso a las áreas de trabajo en el sector Rack Oeste, específicamente entre buzones 4 y 5, se detecta la presencia de un cable mensajero con sus respectivos cables tripolares (soportados en el mensajero) en el piso, los cuales se encontraban desenergizados. | Se solicitará aprobación de ingeniería para soldar las placas de los pernos ojos instalados en soporte del cable tensor, de todo los ya montados. | José Luis Maira.​ Gerente de construcción
[6 empty] | Se solicitará aprobación de ingeniería para que las siguientes instalaciones de placa de perno ojo del soporte para cables tensores, sean soldadas al soporte. | José Luis Maira.​ Gerente de construcción |  | ABIERTO
88 | 2026-06-07 | 10X10 A | Transgresión señal de tránsito PARE | N1 | 07:57 h; Sector plataforma VP. A través de cámaras CIO, se observa a conductor de camioneta PPU TYFF-40 de empresa SIGDO KOPPERS (N° Contrato 46000029025), no detenerse en señal PARE del sector. Se informa a Alexis Vegas Jefe de Sala y Jaime Gallegos APR de empresa. Se solicita generar informe de cierre. | Conductor de camioneta deberá realizar curso “Conducción segura en alta montaña” por Mutual de Seguridad.​ Conductor deberá realizar nuevamente Inducción al Reglamento de tránsito en Mina Codelco.​ | José Luis Maira.​ Gerente de construcción | 2026-06-20 | ABIERTO
89 | 2026-06-14 | 10X10 B | ROTURA VENTANA MINIBUS | DAÑO MATERIAL | Durante el traslado por Cruzado Sur, al pasar por el costado de un camión mixer que se encontraba detenido en un "Ceda el Paso", este inició su marcha antes de que el minibús terminara de sobrepasarlo completamente. En ese momento, el camión mixer subió sobre un desnivel de la calzada, inclinándose lateralmente y provocando que la escalera de acceso al tambor enganchará las dos últimas ventanas del costado del minibús, ocasionando daños en dichas estructuras. | Falta Informe de investigación |  |  | N/A |  |  | El informe del reporte flash lo realizará la otra empresa involucrada.
90 | 2026-06-19 | 10X10 A | SIN PORTE DE LICENCIA INTERNA Y MUNICIPAL | N1 | Personal de CODELCO a momento de realizar control vehicular fuera del buzón 4, detecta que superintendente no portaba la licencia interna, licencia municipal ni ART. ​ ​ | Reforzamiento a operadores y conductores del proyecto.​ | HSEC | 30-06-2026​ | CERRADO
[6 empty] | Difusión del evento a todo el proyecto​ | HSEC | 01-07-2026​ | ABIERTO
[6 empty] | Enviar a trabajador a curso de transito de la división.​ | Superintendente General de Faena.​ | 01-07-2026​ | CERRADO
91 | 2026-06-28 | 10X10 A | MOLESTIA DEDO ÍNDICE MANO DERECHA | TRAYECTO | Trabajador informa que mientras se traslado en mini bus desde superficie a interior mina, al momento de ingresar su mano derecha por costado del asiento con la finalidad de accionar palanca que reclina el asiento, siente una molestia en el dedo índice de la mano derecha. | Nueva revisión de programa de mantenimiento preventivo, donde se incorporará lista de verificación con nuevo ÏTEM y se detallará protocolo de comunicación y acciones a tomar en caso de deterioro de las manillas para el mecanismo que reclina respaldo de los asientos.​ | José Luis Maira. Gerente de construcción Mauricio González – Hernán Cortés Jefe Deysu | 2026-07-20 | ABIERTO |  |  | SKIC: Pendiente Categorización CODELCO: Común RECA Mutual: Pendiente Categorización De acuerdo a lo indicado por Edinson Delgado, se reportó en informe mensual SKIC como STP.
[6 empty] | Nueva revisión de lista de verificación para buses y minibuses, donde se incluirá el ÍTEM para verificación de la condición de las manillas del mecanismo para reclinar respaldo de los asientos. | José Luis Maira. Gerente de construcción Mauricio González – Hernán Cortés Jefe Deysu | 2026-07-20 | ABIERTO
[6 empty] | Verificación de todas las manillas del mecanismo para reclinar respaldo de los asiento en buses y mini buses. | José Luis Maira. Gerente de construcción Mauricio González – Hernán Cortés Jefe Deysu | 2026-07-20 | CERRADO
92 | 2026-07-24 | 10X10 B | TRIZADURA VENTANA MINIBUS | DAÑO MATERIAL | En actividad de traslado de pasajeros, horario de colación, bus 4x4 patente TZYY-82 transita por portón en acceso a Rampa 6, cuando portón se cierra y golpea parte trasera de bus, provocando trizadura de vidrio, última ventana. | Solicitar a ADC CODELCO vía LOD la verificación de operatividad del portón, asegurando que el sistema de apertura y cierre se encuentra en optimas condiciones. | José Luis Maira.​ Administrador de contrato SKIC | 2026-07-30 | ABIERTO
[6 empty] | Revisión de ruta por parte de Supervisor de Vehículos de Transporte de personas​. Re instrucción a operadores, respecto a plan de tránsito. Entregable: Informe supervisor, registro de asistencia. | José Luis Maira​ Administrador de contrato SKIC​ José González​ Jefe de servicios SKIC. | 2026-07-30 | ABIERTO
93 | 2026-08-07 | 10X10 B | ACCIDENTE DE TRAYECTO DOLOR LUMBAR | TRAYECTO | Trabajador declara que mientras se trasladaba en bus desde la ciudad de Los Ángeles hacia Santiago, se produjo un accidente de tránsito en la Ruta a la altura de San Bernardo en donde un camión efectuó una maniobra que generó el impacto contra el bus en que se desplazaba, provocando posteriormente una colisión múltiple con otros vehículos involucrados. El evento ocurrió aproximadamente a las 18:30 horas del día 07 de agosto de 2026. | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
94 | 2026-08-08 | 10X10 B | EVENTO SIGNIFICATIVO SIN LESIÓN CAÍDA DE ESTRUCTURA TAPADO DE SEGURIDAD | CTP | Durante el corte por tramos del tapado de seguridad de la Estación de Vaciado (EVAC) utilizando esmeril angular, unos tres minutos después del último corte el tapado cedió inesperadamente, cayendo en dos secciones al nivel inferior de chancado (encima de Feeder de Gruesos). Dos trabajadores perdieron su posición y quedaron suspendidos de sus sistemas de detención de caídas (arnés + línea de vida + retráctil). Ambos sin lesiones, derivados a Mutual de Seguridad Calama. Además se activa el respaldo contención emocional para los trabajadores involucrados. | Cambio estándar corporativo de la UME Foco en las secuencia constructivas. Establecer protocolo de comunicaciones con los proyectos (Flujograma) Gestión del cambio y seguimiento documental. Entregable: Estándar modificado enviado a Oficina Técnica proyecto. | Gerente de Operaciones / Mauricio Marió R. | 2026-09-15 | abierto |  |  | Uno tiene RECA 4 y el otro RECA 1, ambos tienen días perdidos, sumando 26 para el mes de agosto. De acuerdo a lo conversado con HSEC Santiago, para todo efecto son CTP. (2 CTP).
[6 empty] | Implementar en proyecto Procedimiento de Gestión de Cambio. Entregable: Procedimiento generado, difundido a línea de supervisión | Gerente de Proyecto / Jose Luis Maira Jefe Oficina Técnica / Gonzalo Rivas C. | 2026-09-30 | ABIERTO
[6 empty] | Refuerzo de la Línea de mando con la incorporación de 2 Gerentes de Construcción, entre Gerente de Proyecto y Superintendentes General de Faena | Gerente de Operaciones / Mauricio Marió R. | 2026-08-31 | CERRADO
[6 empty] | Fortalecimiento del uso de herramientas de control preventivo existentes a nivel organizacional. Entregable: Aseguramiento de Herramientas de control Preventivo por parte de Departamento Productividad en Programación Mensual y Semanal | Gerente de Proyecto / Jose Luis Maira Jefe Oficina Técnica / Gonzalo Rivas C. | 2026-09-30 | ABIERTO
[6 empty] | Revisión periódica de Mapas de Procesos y MIPER | Gerente de Proyecto / Jose Luis Maira Jefe Oficina Técnica / Gonzalo Rivas C. Jefe Departamento HSEC / Claudio Rojas R. | 2026-09-30 | ABIERTO
[6 empty] | Taller de aplicabilidad del Plan Local de Emergencia Obra, dirigido a capataces y supervisores. R: Registro de asistencia | Gerente de Proyecto / Jose Luis Maira | 2026-09-30 | PENDIENTE TA
[6 empty] | Simulacro con brigada de avanzada | Gerente de Proyecto / Jose Luis Maira Director Obras Mina Sur CODELCO/ Edgardo Madariaga G. | 2026-09-30 | ABIERTO
[6 empty] | Taller sobre Riesgos de Fatalidad asociados a minería subterránea (RF-02; RF-16; RF-18 y RF-23), dirigido a supervisión y personal directo de terreno. | Gerente de Proyecto / Jose Luis Maira | 2026-09-30 | PENDIENTE TA TB NOCHE
95 | 2026-08-13 | 10X10 B | DAÑO MATERIAL CAMIÓN DE IZAJE | DAÑO MATERIAL | En traslado de camión de izaje patente RVJD-85, operador al realizar maniobra de giro al salir de acceso acarreo en dirección a calle 00, equipo tiene contacto contra planchuela existente en la caja provocando perforación del estanque auxiliar de combustible y posterior derrame de petróleo. Se realiza contención utilizando kit anti derrame existente en el equipo. | Realizar actividad de concientización (bi mensual) y reforzamiento para conductores y operadores ambos turnos, mediante boletín informativo sobre manejo en sectores confinados y maniobras de alto riesgo en interior mina. R: entregable Boletín Informativo, Registro de asistencia | Subgerente Control Proyecto | 2026-10-20 | CERRADO
[6 empty] | Medida administrativa gestión por consecuencia. R: Entregable Finiquito. | Subgerente Control Proyecto | 2026-10-20 | ABIERTO
[6 empty] | Revisión Kit de contención derrames de camiones Pluma. R: Entregable informe con respaldos. | Jefe Medio Ambiente | 2026-10-20 | ABIERTO
96 | 2026-08-31 | 10X10 B | GOLPE CONTRA ANDAMIOS | STP | En momento en que trabajador realiza apertura de portón principal de Sala eléctrica, por razones que se investigan, el portón se cierra de manera inesperada, lo desplaza y provoca que trabajador golpee contra andamio ubicado al costado del portón. | Boletín informativo sobre la PROHIBICIÖN de obstruir salidas, accesos a salas eléctricas y vías de evacuación. | José Luis Maira. Gerente de construcción Departamento HSEC SKIC | 2026-09-30 | CERRADO |  |  | SKIC: STP CODELCO: Común, atención médica RECA Mutual: STP
[6 empty] | Taller de reforzamiento “Elaboración efectiva de Chequeo 360°” a supervisores y Capataces de proyecto. | José Luis Maira. Gerente de construcción Juan Villa – Mauricio Catalán Superintendente eléctrico. | 2026-09-30 | ABIERTO
97 | 2026-09-10 | 10X10 A | MANIPULADOR SIN SEGREGACIÓN | N1 | Durante la inspección en terreno por parte del personal de JEJ, se constató que un equipo manipulador telescópico DHC-MAT – 3466436, efectuaba maniobras sin apoyo de escolta y sin la implementación de una segregación efectiva del área de trabajo.​ | Mensaje Gerente de Construcción asociado a la transgresión en el uso de cinta de confinamiento y la Gestión por Consecuencia. | Gerente de Construcción | 2026-09-20 | CERRADO
[6 empty] | Reforzamiento de uso de cenefas para realizar todos los movimientos. | Jefe de Maquinaria | 2026-09-20 | CERRADO
[6 empty] | Sanción administrativa al trabajador​. | Gerente de Construcción | 2026-09-20 | CERRADO
98 | 2026-09-13 | 10X10 A | DAÑO MATERIAL CAMION DE IZAJE | DAÑO MATERIAL | Minibús empresa SKIC en maniobra de retroceso, impacta a baja energía minibús de la misma empresa que se encontraba estacionado, ambos se encontraban sin pasajeros en su interior, resultando sin lesionados.​
99 | 2026-09-15 | 10X10 A | ESGUINCE GRADO 1 | STP | Trabajador refiere que al pisar un desnivel, siente una molestia menor en el pie derecho. Al no considerarlo importante en ese momento, omitió reportar el hecho a su línea de supervisión de manera oportuna. Sin embargo, debido a la persistencia del malestar durante la jornada de hoy, procede a informar la situación.
100 | 2026-09-24 | 10X10 B | GOLPE EN CANASTILLO DE EQUIPO MANIPULADOR | DAÑO MATERIAL | Durante el traslado del manipulador telescópico MAGNI 4.5 por la Calle 42, el operador realizó una maniobra de giro para ingresar a la Zanja 13. En dicha maniobra, el canastillo del equipo impactó contra la caja de la calle, dañándose en el costado izquierdo. El área se encontraba debidamente iluminada y segregada, sin exposición de personas. | PENDIENTE REVISIÓN DE ICAM POR JAIME GALLEGOS
Note on E92: Tamara Riquelme Salinas: 2 Trabajadores con RECA STP
Note on J94: Usuario de Windows: Se debe reemplazar evidencia por difusiones y evaluacioones de la Rev.2.
Note on E175: Tamara Riquelme Salinas: Para SK es STP, para CODELCO es Común
Note on E237: Tamara Riquelme Salinas: 2 Trabajadores con RECA STP

## Hoja2
84 | 2026-05-24 | 10X10 B | DAÑO MATERIAL ROTURA DE VIDRIO MANIPULADOR TELESCÓPICO | DAÑO MATERIAL | Trabajador refiere que al momento de realizar labores de posicionamiento para descargar materiales, engancha la protección trasera del vidrio del equipo con alambre que se encontraba colgando de la caja, generando una presión que rompe el vidrio. Área PVAC 03.
85 | 2026-05-24 | 10X10 B | SEGREGACIÓN MANIPULADOR TELESCÓPICO | N1 | Manipulador Telescópico se traslada desde calle 26 a Cabecera 01 con calle 00, operador no realiza segregación en calle 26 donde se encontraba Loro metálico de división. Operador apaga equipo, acuña y sitúa estabilizadores. Personal de división retira loro metálico e ingresa al área. Área Cabecera 01 – Calle 26.
86 | 2026-05-25 | 10X10 B | MOVIMIENTO DE EQUIPO SIN SEGREGACIÓN | N1 | Operador de retroexcavadora, realiza movimiento de equipo en sector de RAC Sur, en intersección con RAC Oeste; sin utilizar cintas de confinamiento. Área RACSMM-S04-01 SUR
87 | 2026-05-30 | 10X10 A | DAÑO MATERIAL CAIDA DE CABLE MENSAJERO | DAÑO MATERIAL | Al inicio del turno, durante el ingreso a las áreas de trabajo en el sector Rack Oeste, específicamente entre buzones 4 y 5, se detecta la presencia de un cable mensajero con sus respectivos cables tripolares (soportados en el mensajero) en el piso, los cuales se encontraban desenergizados.
INCIDENTES RELACIONADOS A CINTAS DE CONFINAMIENTO
FECHA | TURNO | NOMBRE DEL EVENTO | CATEGORIA | INCIDENTE
2025-03-30 | 10X10 B | N1 - ÁREA NO SEGREGADA POR CENEFA | NIVEL 1 | En actividades de traslado de manipulador telescópico desde PVAC 4 a PVAC 3 no se encontraba el área segregada por cenefa. |  | 15
2025-05-10 | 10X10 B | N1 - "TRANSGRESIÓN CENEFA" PERFORACIÓN MANUAL CON APOYO DE MANIPULADOR | NIVEL 1 | " Transgregresión Cenefa" En actividad de traslado de manipulador telescópico de frontón del PVAC 3, Supervisor transgrede cenefena de operador de manipulador sin esperar que esta detuviera por completo el equipo y procediera a abrir segregación
2025-05-23 | 10X10 A | N1 - FALTA DE CENEFA EN TRASLADO DE BOMBA DE HORMIGÓN CON APOYO DE MANIPULADOR | NIVEL 1 | En actividad de traslado de manipulador telescópico entre calle 32 y 34, se detecta equipo de levante en maniobra de traslado de bomba sin segregación (Faltando solo una cinta de confinamiento de las 4 necesarias para el desarrollo de la actividad).
2025-06-01 | 10X10 B | N1 - TRANSGRESIÓN LORO METÁLICO DE EMPRESA CMDB | NIVEL 1 | Personal de empresa contratista “Consorcio Master Drilling Besalco, detectan equipos de Sigdo Koppers al interior del sector buzón N°10, lugar que se encontraba con loro metálico, propiedad de la misma empresa, este evento es levanta-do como un Nivel 1 (evento significativo, sin daños a personas ni equipos).
2025-12-23 | 10X10 A | INTERACCIÓN DE PERSONAS CON EQUIPO | NIVEL 1 | Personal eléctrico, 1 Capataz y 1 Maestro, se encuentran al interior de un área segregación y donde se encontraba operando un equipo de levante.
2026-01-05 | 10X10 B | INTERACCIÓN DE PERSONAS CON EQUIPO - MANIPULADOR TELESCÓPICO | NIVEL 1 | Interacción hombre/Máquina en maniobra de descarga de equipos eléctricos. Equipo en maniobra, mientras cuadrilla con apoyo de sus manos sostenía equipo traspaleta y a su vez apoyo directo al equipo que se estaba descargando (TODO EN LÍNEA DIRECTA).
2026-02-22 | 10X10 A | RETIRO DE CANASTILLO FUERA DE ESTANDAR | NIVEL 1 | En caminata realizada por Sra. Jaqueline Marin se detecta canastillo, sin operar, estando detenido, con obervaciones fuera de estándar.
2026-03-16 | 10X10 A | Interacción equipo/persona | NIVEL 1 | Operador de manipulador telescópico posiciona equipo para dirigirse a colación, una vez retiradas las cenefas se da cuenta que equipo queda interfiriendo con cierre de loro metálico del área, operador mueve equipo 50 cm para corregir posición sin instalar nuevamente las cenefas, momento que trabajador cruza desde sector de andamios a sector de cajones (10 metros aprox. De distancia del equipo).​
2026-03-26 | 10X10 B | INTERACCIÓN PERSONA MAQUINA | NIVEL 1 | Personal de Inspección JEJ, detecta que durante los trabajos de posicionamiento de equipo Manitou, se detecta a trabajador en interior de cenefa con equipo en movimiento.
2026-04-20 | 10X10 A | DEFICIENCIA EN SEGREGACIÓN CON CINTA DE CONFINAMIENTO | NIVEL 1 | Al momento de llegar equipo manipulador al punto de posicionamiento en calle 46, supervisor a cargo de la actividad instala una de las dos cinta de confinamiento hacia el lado del cruzado sur, quedando un sector abierto por el lado de la camioneta escolta.
2026-04-23 | 10X10 A | FALTA DE CINTA DE CONFINAMIENTO | NIVEL 1 | En momentos en que personal de SKIC se encontraba ingresando e instalando malla acma al interior de estocada, personal de JEJ observa que se encontraban sin cenefa de confinamiento.​
2026-04-23 | 10X10 A | MANIOBRAS CON EQUIPO DE LEVANTE | NIVEL 1 | En labores de perforación para pernos de anclaje de piping. En CAB-EXS-IN1-05, (Cabecera 5 de extracción) Equipo de perforación se desplaza con mineros sobre plataforma. Además, al momento de posicionarse y elevar el canastillo, se realiza de una forma no controlada y sin hacer uso de los limitadores de carrera.
2026-05-12 | 10X10 A | SIN CENEFA | N1 | Capataz a cargo abre la cenefa de confinamiento y al reinstalar esta se cae a piso sin darse cuenta, personal de JEJ observa que se encontraba en el piso al momento de realizar inspección.
2026-05-24 | 10X10 B | SEGREGACIÓN MANIPULADOR TELESCÓPICO | N1 | Manipulador Telescópico se traslada desde calle 26 a Cabecera 01 con calle 00, operador no realiza segregación en calle 26 donde se encontraba Loro metálico de división. Operador apaga equipo, acuña y sitúa estabilizadores. Personal de división retira loro metálico e ingresa al área. Área Cabecera 01 – Calle 26.
2026-05-25 | 10X10 B | MOVIMIENTO DE EQUIPO SIN SEGREGACIÓN | N1 | Operador de retroexcavadora, realiza movimiento de equipo en sector de RAC Sur, en intersección con RAC Oeste; sin utilizar cintas de confinamiento. Área RACSMM-S04-01 SUR
INCIDENTES RELACIONADOS A EQUIPOS
FECHA | TURNO | NOMBRE DEL EVENTO | CATEGORIA | INCIDENTE
2025-03-23 | 10X10 A | DAÑO MATERIAL - TECHO DE MINIBÚS (BOTOTO) SECTOR TUNEL 14 DE EXTRACCIÓN, INTERSECCIÓN CON “Y | DAÑO MATERIAL | Operador de Minibus (Bototo), no advierte presencia de perno sobredimensionado en techo de sector túnel 14 de extracción intersección con calle Y, con el cual, golpea techo de minibus (bototo).
2025-03-28 | 10X10 B | DAÑO MATERIAL - MANITOU SECTOR ESTOCADA DE CALLE 26 DEL PVAC 5 | DAÑO MATERIAL | Trabajador refiere que, terminando la jornada de trabajo del día miércoles 26 de marzo, aparca equipo manitou C-8788, en estocada de calle 26 del PVAC 5. Por causas que se investigan el día jueves 27, equipo aparece con daños en su parte lateral y protección del foco trasero tren derecho. En sector estocada calle 26, del PVAC5. Equipo Manitou, sufre daños por mala operación. |  | 20
2025-04-24 | 10X10 B | DAÑO MATERIAL - ESPEJO RETROVISOR IZQUIERDO MINI BUS | DAÑO MATERIAL | Conductor de mini bus patente TZYY-49, al proceder estacionar equipo en maniobra de retroceso pasa a golpear en perno de anclaje espejo lado izquierdo provocándose un piquete en el centro.
2025-05-04 | 10X10 B | DAÑO MATERIAL - GOLPE PARTE TRASERA SUPERIOR IZQUIERDA DE MINIBUS EN ZANJA 18 | DAÑO MATERIAL | Conductor de minibús (bototo) refiere que al momento de enfrentarse a escolta de equipo en calle 00, realiza maniobra de retroceso para entrar en zanja 18 y poder dar espacio, en ese momento golpea en la parte trasera superior izquierda con caja del túnel, generando daño material en el equipo.
2025-06-10 | 10X10 A | DAÑO MATERIAL - LÍNEA DE SERVICIO AGUA INDUSTRIAL EN CALLE 28 CON CABECERA 1, SECTOR PVAC-3 | DAÑO MATERIAL | En actividades de retiro de material en PVAC 3, camión tolva pasa a llevar línea de agua, generando fuga en sector.
2025-06-13 | 10X10 A | DAÑO MATERIAL - PARABRISA DE CAMIONETA | DAÑO MATERIAL | Personal de mantención mecánica, al momento de revisar caja de fusibles de camioneta, refiere que ráfaga de viento empuja capot hacia parabrisas provocando trizadura de vidrio.
2025-06-30 | 10X10 A | DAÑO MATERIAL - TRIZADURA DE VIDRIO LATERAL MINIBUS | DAÑO MATERIAL | Conductor de minibús (bototo) refiere que al momento de realizar maniobra para salir desde galería GAL-IN-S04-02 pasa a golpear la muralla del túnel en la parte posterior izquierda del equipo, provocando trizadura del vidrio lateral.
2025-07-01 | 10X10 A | DAÑO MATERIAL - VOLCAMIENTO EQUIPOS ELÉCTRICOS CCM, DESDE CAMIÓN PLUMA | DAÑO MATERIAL | Durante el traslado de equipos eléctricos sobre camión pluma HIAB 200, al momento de pasar por calle 00, estos equipos topan cañeria de agua, ubicada en la parte superior del túnel, generando volcamiento de 2 equipo eléctricoa CCM.
2025-07-12 | 10X10 B | DAÑO MATERIAL - ROTURA DE FOCO TRASERO IZQUIERDO DE CAMIONETA | DAÑO MATERIAL | Mientras se realiza maniobra de retroceso, conductor de camioneta refiere topar foco trasero izquierdo, con gancho metálico de soportación tipo J, generando daño en la mica.
2025-07-18 | 10 X10 A | DAÑO MATERIAL - ROTURA DE FOCO TRASERO DERECHO DE CAMIONETA | DAÑO MATERIAL | Al retroceder por el acceso 01 para dar paso a escolta, conductor pasa a llevar foco trasero derecho.
2025-08-26 | 10 X10 A | DAÑO MATERIAL - ROTIURA DE VIDRIO Y CARROCERÍA DE MINIBUS | DAÑO MATERIAL | El Bototo patente PPU DZYY81 presentó daño en el vidrio lateral del lado del conductor (cristalizado) y daños en la carrocería. El operador de la unidad reporta que, durante la maniobra, impactó con pernos ubicados en el sector de buzones. Al momento del incidente, el vehículo se encontraba sin pasajeros.
2025-09-11 | 10 X 10 B | DAÑO MATERIAL - ROTURA VIDRIO IZQUIERDO MINIBUS | DAÑO MATERIAL | Minibús saliendo del casino Geovita rumbo a los PVAC. Al girar a la izquierda y esquivar camionetas estacionadas, se aproxima demasiado al lado izquierdo y topa con una caja, provocando un ruido interno. El conductor se detiene y observa el vidrio lateral astillado
2025-10-02 | 10X10 A | DAÑO MATERIAL - PIQUETE VIDRIO COSTADO IZQUIRDO MINI BUS | DAÑO MATERIAL | Minibus SKIC, estaba detenido un costado de la vía, cuando enfrenta una escolta con un manipulador, que venia en sentido contrario, al pasar la escolta por el costado del minibús, siente un golpe, posteriormente al revisar en minibús, se percata que tenia un daño menor en un vidrio lateral.
2025-10-18 | 10X10 B | DAÑO MATERIAL - CAMIONETA VCSZ41 | DAÑO MATERIAL | Siendo las 12:15 hrs del día sábado 18 de octubre, chofer de camioneta al realizar maniobra de retroceso en sector acceso producción S03-S04 con acceso N°1 Acarreo, golpea perno de fortificación de caja, dañando mica trasera del lado derecho.
2025-10-22 | 10 X10 A | DAÑO MATERIAL - BUS 4X4 BOTOTO TZYY49 | DAÑO MATERIAL | Siendo las 18:30 hrs del día sábado 22 de octubre, chofer de bus al realizar maniobra de retroceso en acceso N°1 Acarreo, golpea perno de fortificación de caja, dañando chasis lado izquierdo del equipo
2025-11-24 | 10X10 BN | DAÑO MATERIAL - VIDRIO BUS 4X4 | DAÑO MATERIAL | Conductor de bus trasladaba 5 pasajeros hacia frente de trabajo en sector Buzón 8, al momento de retroceder, se enreda en espejo retrovisor un cable acerado tipo mensajero, generando tensión estructural y reventando el vidrio del lado de conductor.​
2026-01-31 | 10X10 A | CHOQUE DE MINI BUS CONTRA CAMIONETA | DAÑO MATERIAL | Operador de minibús 4x4 (bototo) SKIC, Sr. Jorge Vargas Fernández, indica que mientras realizaba maniobra de retroceso hacia sala eléctrica N°1-420 de producción en calle 46, choca a baja energía una camioneta de empresa Geovita que se encontraba estacionada.
2026-05-03 | 10X10 B | DAÑO MATERIAL PORTAMALETA MINIBUS | DAÑO MATERIAL | Durante el tránsito por Cabecera 05 extracción, se registró la apertura accidental de puerta de maletero de minibus, impactando a baja energía un manipulador estacionado que se encontraba sin operador.
2026-05-24 | 10X10 B | DAÑO MATERIAL ROTURA DE VIDRIO MANIPULADOR TELESCÓPICO | DAÑO MATERIAL | Trabajador refiere que al momento de realizar labores de posicionamiento para descargar materiales, engancha la protección trasera del vidrio del equipo con alambre que se encontraba colgando de la caja, generando una presión que rompe el vidrio. Área PVAC 03.
2026-05-30 | 10X10 A | DAÑO MATERIAL CAIDA DE CABLE MENSAJERO | DAÑO MATERIAL | Al inicio del turno, durante el ingreso a las áreas de trabajo en el sector Rack Oeste, específicamente entre buzones 4 y 5, se detecta la presencia de un cable mensajero con sus respectivos cables tripolares (soportados en el mensajero) en el piso, los cuales se encontraban desenergizados.